## Inicio
Institución Educativa José Miguel de la Calle Nit: 811.038.321.6 Cód. DANE: 105266000801
CODIGO: FO-085 | DISEÑO CURRICULAR | VERSIÓN: 001
Plan de diseño
Elementos de entrada
Verificación
Revisión
Validación

## Plan de Diseño
Institución Educativa José Miguel de la Calle Nit: 811.038.321.6 Cód. DANE: 105266000801
CÓDIGO: FO-085 | DISEÑO CURRICULAR - PLAN |  |  |  | VERSIÓN: 001
Objetivo del plan de diseño: Diseñar un currículo contextualizado a las necesidades internas y externas mediante del desarrollo de competencias que le permitan a los estudiantes desenvolverse en el ámbito académico y laboral.
2017 - 2018 |  |  | Fecha de elaboración del plan de diseño: |  | 2017-06-02
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | DOCUMENTO | Necesidades de recursos internos y/O externos | FECHA DE INICIO DE LA REVISIÓN | FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA | FECHA REAL DE ENTREGA
Definir el diseño curricular (POA) | Coordinación académica | POA | Computador Espacio de trabajo
Determinar los elementos de entrada para el Diseño Curricular. | Jefes de área Consejo académico | Elementos de entrada
Comunicar el plan de diseño y hacer la revisión de los elementos de entrada para el diseño curricular y los proyectos. | Coordinación académica, jefes de pryecto y jefes de area | Plan de diseño elementos de entrada acta de consejo académico
Elaborar y/o ajustar el diseño curricular y de proyectos | Equipos de área y de proyectos | Plan de diseño Elementos de entrada acta de reunión de areas y de proyectos
Revisar el Diseño Curricular | Jefe de área | Revisión del diseño
Verificar y aprobar el Diseño Curricular | Coordinación académica | Verificar y aprobar el Diseño Curricular | Internet Registro de acta
Validar el diseño curricular | Coordinación académica | Validación del diseño | Acta
Generar mejoramiento del proceso | Consejo académico | Formato de acciones de mejoramiento
| Fecha de presentación ante consejo académico |  |  |  | Acta número
Inicio

## Elementos de entreda
Institución Educativa José Miguel de la Calle Nit: 811.038.321.6 Cód. DANE: 105266000801
CÓDIGO: FO-085 | DISEÑO CURRICULAR - ELEMENTOS DE ENTRADA |  | VERSIÓN: 001
TIPO DE ELEMENTO DE ENTRADA (requisito 8.3.3 Norma ISO 9001:2015) | CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ENTRADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
|  | ESPECIFICACION DEL CRITERIO | AREAS O PROYECTOS QUE IMPACTA
a. Requisitos funcionales y desempeño | Análisis de los resultados académicos de cada periodo | Se realizaron periodo a periodo | TODAS
| Planes de mejoramiento de las áreas con bajo desempeño | Análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes. Verificación del cumplimiento de los planes de aula. Acciones de mejoramiento para el periodo siguiente.
| Resultados de las pruebas externas (SABER) | Análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes.
| Pertinencia de los planes de área | Verificación del cumplimiento de los planes de aula.
| Acciones de mejoramiento propuestas en el dia E desde resultados del ISCE | La SEM envió la propuesta para el municipio
| Metas municipales al 2025 | El Municipio propone unas metas a cada Institución
B. Requisitos legales y reglamentarios | Legislación educativa vigente, planes educativos nacionales y locales y diseño curricular por competencias | Ley 115. Decreto 1290. Ley 1620. Decreto 1965. Ley 1098. Manual de convivencia institucional. Diseño curricular por competencias | TODAS
| Cátedra de la paz | Ley 1732 del 1 de septiembre de 2014
| Los requisitos esenciales para el diseño de acuerdo a la propuesta pedagógica de la institución: - modelo pedagógico, - filosofía institucional, - Horizonte Artístico y cultural - Derechos básicos del aprendizaje - 100 problemas que todo bachiller debe entender y resolver | Las actividades propuestas por el área están fundamentadas en el modelo constructivista social, buscando la formación de estudiantes de acuerdo a nuestra misión y visión proponiendo actividades artísticas y culturales que permiten el desarrollo de las competencias propias del área. La propuesta insitucional avanza hacia un aprendizaje colaborativo y por competencias desarrollado desde estrategias artistico – culturales.
| PICC (Proceso de integración componente curricular jornada única) | Se retoma el protocolo de PLAN DE INTEGRACION DE COMPONENTES CURRICULARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES y los anexos de cada una de las etapas tres etapas.
C. Información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable | Planes de area y proyectos existentes para evaluar qué información es útil y necesaria para el ajuste del diseño | Se evalúan el currículo y sus contenidos para generar planes de área pertinentes. | TODAS
Normas o códigos de prácticas que la Institución se ha comprometido a implementar | PEI | Se hace una revisión general del PEI y se ajustan sus fundamentos, sus acciones, propuesta metodológica, aspectos directivos, administrativos, SIES, Manual de convivencia, Modelo pedagógico, en fin se afina en todos sus aspectos para ajustar todo el currículo de manera que avancemos en el horizonte artístico y cultural como la “marca”, la identidad institucional | TODAS
| Horizonte artístico y cultural | El PEI en horizonte artístico y cultural es un instrumento que le permite a la Institución reconocer su direccionamiento conceptual y estratégico; determinar el dispositivo escolar, sus piezas, su engranaje; tocar tópicos como espacio y tiempos para la expresión artística y atender los elementos que configuran la identidad social, étnica y creencias. En lo escolar el PEI organiza los saberes escolares, disciplinares y los contenidos curriculares; los sistemas de organización, evaluación y acreditación del saber; los alumnos y profesores, los métodos didácticos, el saber pedagógico y la proyección comunitaria. Por eso la visión busca incluir aspectos de la cultura en cultura escolar. Se enfatizan las competencias de la Educación Artística: Sensibilidad, Apreciación estética y Comunicación.
| Modelo Pedagógico Contructivo - social | Sólo en un contexto social se logran aprendizajes significativos, es decir, que lo que estructura significados es la interacción social. El individuo construye su conocimiento porque es capaz de leer, escribir y preguntar a otros y preguntarse a sí mismo sobre aquellos asuntos que le interesan. De ahí que en la propuesta se incluya la planeación y trabajo por proyectos.
Inicio

## Revisión
Institución Educativa José Miguel de la Calle Nit: 811.038.321.6 Cód. DANE: 105266000801
CÓDIGO: FO-085 |  | DISEÑO CURRICULAR - REVISIÓN |  |  |  |  | VERSIÓN: 001
Nº | AREA/asignatura | CRITERIOS DE REVISIÓN
El diseño propuesto da respuesta a los elementos de entrada
|  | Requisitos funcionales y de desempeño |  | Requisitos legales y reglamentarios |  | Información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable |  | Normas o códigos de prácticas que la Institución se ha comprometido a implementar |  | Si | Áreas
|  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | No | Ciancias naturales y educación ambiental
|  | 1º Revisión | 2º Revisión | 1º Revisión | 2º Revisión | 1º Revisión | 2º Revisión | 1º Revisión | 2º Revisión | N.A. | Ciencias sociales
1 | Ciancias naturales y educación ambiental | [9 empty] | Civismo
2 | Ciencias sociales | [9 empty] | Educación artística y cultural
3 | Civismo | [9 empty] | Educación ética y valores humanos
4 | Educación artística y cultural | [9 empty] | Educación física y deportes
5 | Educación ética y valores humanos | [9 empty] | Educación religiosa y moral
6 | Educación física y deportes | [9 empty] | Humanidades lengua castellana
7 | Educación religiosa y moral | [9 empty] | Humanidades lengua extrangera
8 | Humanidades lengua castellana | [9 empty] | Matamáticas y razonamiento lógico
9 | Humanidades lengua extrangera | [9 empty] | Tecnológia
10 | Mataméticas y razonamiento lógico | [9 empty] | Informática
11 | Tecnológia | [9 empty] | Emprendimiento
12 | Informática | [9 empty] | Economía y política
13 | Emprendimiento | [9 empty] | Filosofía
14 | Economía y política | [9 empty] | Diseño e integración de multimedia
15 | Filosofía | [9 empty] | Dibujo arquitectónico
16 | Diseño e integración de multimedia | [9 empty] | Progración de Software
17 | Dibujo arquitectónico | [9 empty] | Preescolar
18 | Progración de Software
19 | Preescolar
Note on D9: Por cada revisión en la celda correspondiente se abre un comentario para hacer registro de la fecha. En caso de no cumplir con el requisito se debe generar un comentario en la celda argumentando los motivos y el acuerdo de la nueva fecha de entega. generar el registro por cada revisión. Devolver cuantas veces sea necesario y generar nuevo registro
Note on F9: Por cada revisión en la celda correspondiente se abre un comentario para hacer registro de la fecha. En caso de no cumplir con el requisito se debe generar un comentario en la celda argumentando los motivos y el acuerdo de la nueva fecha de entega. generar el registro por cada revisión. Devolver cuantas veces sea necesario y generar nuevo registro
Note on H9: Por cada revisión en la celda correspondiente se abre un comentario para hacer registro de la fecha. En caso de no cumplir con el requisito se debe generar un comentario en la celda argumentando los motivos y el acuerdo de la nueva fecha de entega. generar el registro por cada revisión. Devolver cuantas veces sea necesario y generar nuevo registro
Note on D10: Coordinacion:
Note on H10: Marina:
Note on J9: Por cada revisión en la celda correspondiente se abre un comentario para hacer registro de la fecha. En caso de no cumplir con el requisito se debe generar un comentario en la celda argumentando los motivos y el acuerdo de la nueva fecha de entega. generar el registro por cada revisión. Devolver cuantas veces sea necesario y generar nuevo registro
Note on J10: Marina:
Inicio

## Verificación
Institución Educativa José Miguel de la Calle Nit: 811.038.321.6 Cód. DANE: 105266000801
CÓDIGO: FO-085 |  |  |  | DISEÑO CURRICULAR - VERIFICACIÓN | [7 empty] | VERSIÓN: 001
Nº | CRITERIOS DE VERIFICACIÓN | CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
|  | ¿Hay articulación y coherencia entre el plan de estudio propuesto y la denominación académica del Plan? |  | ¿Presenta evidencia del marco legal en el que se inscribe el programa (Leyes, decretos, normas institucionales)? |  | ¿Hay coherencia entre las competencias que se describen y la naturaleza del programa? |  | ¿Contribuye el programa al fortalecimiento de la misión de la institución? |  | ¿La malla curricular está organizada en términos de competencias? |  | ¿Se contó con el personal competente para implementar el diseño elaborado? |  | ¿Se requiere capacitar al personal para implementar el diseño? |  | ¿Se requiere compra de recursos? | si | Si | Áreas
| AREAS | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  | no | No | Ciancias naturales y educación ambiental
|  | 1º verificación | 2º verificación | 1º verificación | 2º verificación | 1º verificación | 2º verificación | 1º verificación | 2º verificación | 1º verificación | 2º verificación | 1º verificación | 2º verificación | 1º verificación | 2º verificación |  | N.A. |  | Ciencias sociales
1 | Ciancias naturales y educación ambiental | [17 empty] | Civismo
2 | Ciencias sociales | [17 empty] | Educación artística y cultural
3 | Civismo | [17 empty] | Educación ética y valores humanos
4 | Educación artística y cultural | [17 empty] | Educación física y deportes
5 | Educación ética y valores humanos | [17 empty] | Educación religiosa y moral
6 | Educación física y deportes | [17 empty] | Humanidades lengua castellana
7 | Educación religiosa y moral | [17 empty] | Humanidades lengua extrangera
8 | Humanidades lengua castellana | [17 empty] | Mataméticas y razonamiento lógico
9 | Humanidades lengua extrangera | [17 empty] | Tecnológia
10 | Mataméticas y razonamiento lógico | [17 empty] | Informática
11 | Tecnológia | [17 empty] | Emprendimiento
12 | Informática | [17 empty] | Economía y política
13 | Emprendimiento | [17 empty] | Filosofía
14 | Economía y política | [17 empty] | Diseño e integración de multimedia
15 | Filosofía | [17 empty] | Dibujo arquitectónico
16 | Diseño e integración de multimedia | [17 empty] | Progración de Software
17 | Dibujo arquitectónico | [17 empty] | Todas
18 | Progración de Software
19 | Preescolar
Note on D6: En caso que la respuesta sea negativa abrir comentario y generar las observasiones, Se devuelve el documentos y se acuerda una nueva fecha de verificación
Note on D8: Marina: Abril 22. Existe coherencia.
Note on F8: Marina: abril 22. Todos los planes de área tienen un aspecto legal basados en los fines del sistema educativo Colombiano.
Note on H8: Marina: abril 22. Los planes de area en cada periodo describen las competencias a desarrollar.
Note on J8: Marina: Abril 22. Todos los planes están diseñados para buscar el desarrollo de competencias como lo pretende la misión institucional.
Note on L8: Marina: abril 22. La malla curricular esta diseñado para el dsarrollo de competencias.
Note on N8: Marina: Abril 22
Note on P8: Marina: Abril 22
Inicio

## Validación del diseño
Institución Educativa José Miguel de la Calle Nit: 811.038.321.6 Cód. DANE: 105266000801
CÓDIGO: FO-085 | DISEÑO CURRICULAR - VALIDACIÓN | VERSIÓN: 001