## Hoja10 (hidden)
Cuenta de REQUIERE UNA NUEVA ACCIÓN | REQUIERE UNA NUEVA ACCIÓN
PROCESO | (en blanco) | Total general
Administración de Recursos
Cobertura Educativa
Convivencia y proyectos pedagógicos
Direccionamiento Estratégico
Diseño y Formación Pedagógica
Evaluación y Mejoras
Proyección Comunitaria
Total general

## ACCIONES MEJORA 2022
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: mayo 27 de 2024
PROCESO | ACCIÓN Nª | FECHA DE REGISTRO | TIPO ACCIÓN | FUENTE DE LA MEJORA | Descripción de la NO CONFORMIDAD REAL O DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA (hecho, evidencia o requisito) | TRATAMIENTO Y/O CORRECTIVO, MEJORA (Aplica para no conformidades) | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y/O CORRECTIVO | ANÁLISIS DE CAUSAS (Aplica solo para NC) | ACCIONES A IMPLEMENTAR | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | ESTADO EN EL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | ESTADO | EFICAZ | REQUIERE UNA NUEVA ACCIÓN | VALIDACIONES
Administración de Recursos | 1 | 24 de octubre de 2020 | Acción de mejora | Auditorias de Calidad | Analizar la aplicación de una evaluación de los roles que afectan el sistema de gestión de calidad para determinar oportunidades de mejoramiento en cuanto al desempeño de los procesos y la toma de conciencia institucional. |  | Líder del proceso |  | Definir las habilidades necesarias para los roles del S.G.C. y evaluarlas en equipo. | Noviembre de 2020 | Noviembre de 2022: Se definieron las habilidades y se aplicó la evaluación a los lideres de cada proceso, quedando pendiente el análisis y la comunicación de la evaluación. Julio 24 de 2023: se terminará de recopilar la información por proceso y se realizará una presentación de socialización de resultados, en el comité de octubre se hablará de los resultados. | Noviembre de 2022: Se definieron las habilidades y se aplicó la evaluación a los lideres de cada proceso, quedando pendiente el análisis y la comunicación de la evaluación. Julio 24 de 2023: se terminará de recopilar la información por proceso y se realizará una presentación de socialización de resultados, en el comité de octubre se hablará de los resultados. | Abierta |  |  |  | Seguimiento al proceso
Administración de Recursos | 2 | 04 de abril de 2023 | Acción de mejora | Medición de indicadores | Elaborar una encuesta con la eficacia de la formación que asegure la participación de los líderes y quienes acompañan, hacen seguimiento y evalúan al personal. |  | Líder del proceso |  | Elaborar una encuesta socializar con el comité de calidad Hacer la evaluación Análisis y definición de acciones | Octubre de 2023 | Julio 24 de 2023: La eficacia de las formaciones se evalua al finalizar el año, se elaborará la encuesta para su realización. Octubre 2023: En auditoría externa queda la recomendación de evaluar la eficacia de la formación de forma más constante. | Julio 24 de 2023: La eficacia de las formaciones se evalua al finalizar el año, se elaborará la encuesta para su realización. Octubre 2023: En auditoría externa queda la recomendación de evaluar la eficacia de la formación de forma más constante. | Abierta
Administración de Recursos | 3 | 09 de octurbre de 2024 | Acción de mejora | Auditorias de Calidad | Lograr mayor claridad con respecto a la “Autoridad” para que se defina y sea tenida en cuenta por el personal en todos los cargos aplicables. |  | Líder del proceso |  | Revisar la autoridad descrita en cada perfil de cargo. Actualizar la autoridad Realizar aprobación del documento Socializar los perfiles de cargo | Mayo de 2024 |  | Julio de 2024 | Abierta
Administración de Recursos | 4 | 09 de octurbre de 2024 | Acción de mejora | Auditorias de Calidad | Diligenciar completamente los registros del proceso, para que se pueda realizar en todos los casos la trazabilidad que tiene definida la organización educativa |  | Líder del proceso |  | Se revisaran los registros que se generan del proceso Se diligenciaran los espacios en blanco o se solicitará el diligencimaiento si asi se requiere hacer seguimiento a su cumplmiento | Durante todo el año 2024 |  | Julio de 2024 | Abierta
Administración de Recursos | 5 | 09 de octurbre de 2024 | Acción de mejora | Auditorias de Calidad | Ampliar el conocimiento sobre metodologías para evaluar la eficacia de las acciones implementadas para mejorar la competencia del personal, para que se concluya objetivamente con respecto al tema |  | Líder del proceso |  | Agregar al PLAN DE MEJORAMIENTO A LA CALIDAD – CAPACITACIÓN Y BIENESTAR DOCENTE la casilla criterio de eficacia para que desde la planificación se defina. Tener en cuenta este aspecto en la evaluación final | Durante todo el año 2024 |  | Julio de 2024 | Abierta
Administración de Recursos | 6 | 09 de octurbre de 2024 | Acción de mejora | Auditorias de Calidad | Actualizar el perfil del cargo en cuanto a la determinación de la formación especializada y apropiada para los educadores y el personal que tienen contacto con estudiantes con necesidades especiales ampliarles, para que en forma sistemática se asegure su competencia |  | Líder del proceso |  | Revisar la formación descrita en cada perfil de cargo. Actualizar la formación Realizar aprobación del documento Incluir siempre en el plan de merjoamiento a la calidad -bienestar docente temas relativos al manejo de la inclusión Socializar los perfiles de cargo | Durante todo el año 2024 |  | Julio de 2024 | Abierta
Administración de Recursos | 7 | 09 de octurbre de 2024 | Acción de mejora | Auditorias de Calidad | Replantear la meta o la metodología utilizada para la medición de los indicadores de eficacia de la formación y de desempeño, considerando que se han cumplido en forma recurrente, con el fin de generar nuevos retos de mejora para el proceso. |  | Líder del proceso |  | Revisar los referentes tenidos en cuenta para la evaluación del proceso. Tener en cuenta el dato historico para su modificación. Cambiar los referentes Realizar el analisis de los indicadores con estos nuevos referentes a partir del primer semestre del año 2024 | Julio de 2024 |  | Julio de 2024 | Abierta
Administración de Recursos | 8 | 09 de octurbre de 2024 | Acción correctiva | Auditorias de Calidad | La organización educativa presenta desviación en la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas para adquirir la competencia. Evidencia: Para las formaciones suministradas durante el año 2023 por la UAI no se ha planificado, en el formato Desarrollo de la formación, como se va a realizar la evaluación de la eficacia y no se ha evaluado. | Definir el criterio de eficacia para las formaciones realizadas por la UAI del año 2023 Realizar la eficacia de las formaciones realizadas por la UAI en el año 2023 | Líder del proceso | El plan de formaciòn incluidas todas las formaciones tienen fecha definida por indicador de la evaluaciòn de la eficacia de manera anual, por lo cual no se tenìa evaluaciòn de la eficacia de las formaciones realizadas por la UAI hasta septiembre de 2023. Se considera la evaluación de la eficacia solo a fin de año, por lo tanto al momento de la auditoria no se cuenta con la evidencia de la eficacia. | Asegurar el diligenciamiento del desarrollo de la formaciòn de todas las formaciones contempladas para las capacitaciones internas. Definir el criterio de eficacia de las formaciones en el plan de capacitaciòn facilitando su valoraciòn Modificar la peridiocidad del indicador de eficacia de las formaciones de manera semestral asegurando un seguimiento màs oportuno Asegurar el seguimiento a la eficacia de las formaciones y verificar el registro del seguimiento | Octubre de 2023 |  | Julio de 2024 | Abierta
Administración de Recursos | 9 | Mayo de 2024 | Acción de mejora | Medición de indicadores | Realizar espacios de socialización que permitan multiplicar los saberes aprendidos al interior de cada área o grupo que recibe la formación |  | Líder del proceso |  | se gestionará con el comité operativo estos espacios que permitan trasferir el conocimiento Hacer seguimiento a su cumplimiento | Julio de 2024 |  | Julio de 2024 | Abierta
Administración de Recursos | 10 | Mayo de 2024 | Acción de mejora | Medición de indicadores | Generar actividades para fortalecer la compentecia compromiso social e insittucional para el personal docente |  | Líder del proceso |  | comunicar al comité operativo la inclusión de formaciones a fin de mantener y/o fortalecer las competencias descritas Hacer seguimiento a su cumplimiento | Julio de 2024 |  | Julio de 2024 | Abierta
Note on O5: ====== ID#AAAAfjofo9M CCOMPORTAMENTAL4 (2022-09-12 19:13:13) Aplica sólo para acciones correctivas, preventivas o de mejoraliza

## ANALISIS DE CAUSAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE VÉLEZ ESCOBAR "La formación integral; nuestra mejor inversión"
Análisis de Causas de Acciones Correctivas
PROCESO | Nro | FECHA DE REGISTRO | TIPO ACCIÓN | FUENTE DE LA MEJORA | Descripción de la NO CONFORMIDAD REAL | POR QUÉ N°1 | RESPUESTA N°1 | ACCIÓN N°1 | POR QUÉ N°2 | RESPUESTA N°2 | ACCIÓN N°2 | POR QUÉ N°3 | RESPUESTA N°3 | ACCIÓN N°3 | POR QUÉ N°4 | RESPUESTA N°4 | ACCIÓN N°4 | POR QUÉ N°5 | RESPUESTA N°5 | ACCIÓN N°5