## Hoja10 (hidden)
Cuenta de REQUIERE UNA NUEVA ACCIÓN | REQUIERE UNA NUEVA ACCIÓN
PROCESO | (en blanco) | Total general
Administración de Recursos
Cobertura Educativa
Convivencia y proyectos pedagógicos
Direccionamiento Estratégico
Diseño y Formación Pedagógica
Evaluación y Mejoras
Proyección Comunitaria
Total general

## ACCIONES MEJORA 2022
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 24 DE 2023
PROCESO | ACCIÓN Nª | FECHA DE REGISTRO | TIPO ACCIÓN | FUENTE DE LA MEJORA | Descripción de la NO CONFORMIDAD REAL O DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA (hecho, evidencia o requisito) | TRATAMIENTO Y/O CORRECTIVO, MEJORA (Aplica para no conformidades) | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y/O CORRECTIVO | ANÁLISIS DE CAUSAS (Aplica solo para NC) | ACCIONES A IMPLEMENTAR | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | ESTADO EN EL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | ESTADO | EFICAZ | REQUIERE UNA NUEVA ACCIÓN | VALIDACIONES
Administración de Recursos | 1 | 24 de octubre de 2020 | Acción de mejora | Auditorias de Calidad | Analizar la aplicación de una evaluación de los roles que afectan el sistema de gestión de calidad para determinar oportunidades de mejoramiento en cuanto al desempeño de los procesos y la toma de conciencia institucional. |  | Líder del proceso |  | Definir las habilidades necesarias para los roles del S.G.C. y evaluarlas en equipo. | Noviembre de 2020 | VIGENTE | Noviembre de 2022: Se definieron las habilidades y se aplicó la evaluación a los lideres de cada proceso, quedando pendiente el análisis y la comunicación de la evaluación. Julio 24 de 2023: se terminará de recopilar la información por proceso y se realizará una presentación de socialización de resultados, en el comité de octubre se hablará de los resultados. | Abierta |  |  |  | Seguimiento al proceso
Administración de Recursos | 2 | 23 de marzo de 2021 | Acción de mejora | Medición de indicadores | Brindar una capacitación sobre comunicación institucional e iniciativa para el fortalecimiento de las competencias y con ello el desempeño del personal. |  | Líder del proceso |  | Solicitar al comité operativo 1. Incluir en el plan de formación las cpacitaciones. 2. Ejecución de la formaciones 3. Evaluación de la formación 4. Seguimiento a las formaciones y evaluación de desempeño. | Mayo de 2021 | cerrada | Noviembre de 2022: no se ejecutaron formaciones con estos temas, se programan para el año 2023, sobre todo darle prioridad a la competencia de comunicación ya que nuevamente evidencia un nivel más bajo que las demás. Julio 24 de 2023: se tomó la decisión de incluir el tema de comunicación institucional desde la inducción y reinducción del personal, ya se viene ejecutando. La iniciativa desde cada coordinación se viene realizando seguimiento y sensibilización al personal. | Cerrada | si
Administración de Recursos | 3 | 21 de junio de 2022 | Acción de mejora | Seguimiento a los procesos | Incluir en la inducción la SG-SST, Como un nuevo requisito de la Institución. Favoreciendo el desempeño del personal |  | Líder del proceso |  | Modificar los criterios de la inducción Establecer en el procedimiento de inducción y reinducción Hacer seguimiento a su cumplimiento | Julio de 2022 | cerrada | Julio 24 de 2023: Se incluyo dentro de la presentación de la reinducción e inducción los criterios de SG-SST. | Cerrada | si
Administración de Recursos | 4 | 20 de noviemre 2022 | Acción de mejora | Auditoria Externa | La evaluación de la eficacia de la formación según las actividades enunciadas en el Plan de formación, a Fin de generar estrategias que mitiguen riesgos p.e., de errores humanos, en la capacidad para trasmitir, retener o trasferir Conocimientos. En este sentido, conviene retomar los aprendizajes del proyecto palabrario y numerario o la generación de acciones para adquirir las competencias determinadas como necesarias por la Institución. |  | Líder del proceso |  | En los jueves, tertulia literaria con las docentes sobre la reflexión de los errores más comunes con la ortografía | Todo el año | cerrada | Julio 24 de 2023: Se llevará a cabo durante el segundo semestre del año. Se comienza dando a los docentes tips para la redacción y escritura correcta de los POC y las hojas de vida de los estudiantes, recordandoles la importancia de verificar la escritura correcta de las palabras. También en la práctica de la actuación de éxito tertulias literarias del proyecto comunidades de aprendizaje. | Cerrada | si
Administración de Recursos | 5 | 04 de abril de 2023 | Acción de mejora | Medición de indicadores | Elaborar una encuesta con la eficacia de la formación que asegure la participación de los líderes y quienes acompañan, hacen seguimiento y evalúan al personal. |  | Líder del proceso |  | Elaborar una encuesta socializar con el comité de calidad Hacer la evaluación Análisis y definición de acciones | Octubre de 2023 | Abierta | Julio 24 de 2023: La eficacia de las formaciones se evalua al finalizar el año, se elaborará la encuesta para su realización. Octubre 2023: En auditoría externa queda la recomendación de evaluar la eficacia de la formación de forma más constante. | Abierta
Administración de Recursos | 6 | 04 de abril de 2023 | Acción de mejora | Medición de indicadores | Desde el mes de octubre enviar la autoevaluación con el personal mejorando la oportunidad en el diligenciamiento de la evaluación. |  | Líder del proceso |  | Organizar el formato de autoevaluacion en septiembre Enviar en el mes de octubre Hcer análisis y defnición dea cciones de acuerdo a los resultados | Septiembre de 2023 | cerrada | Julio de 2023: se tendrá en cuenta desde el mes de septiembre. | Cerrada | si
Administración de Recursos | 7 | 04 de abril de 2023 | Acción de mejora | Medición de indicadores | Inlcluir en la innducción y/o reinudcción crirterios de la comunicación fortaleciendo esta habilidad |  | Líder del proceso |  | Moficar la presentación de la inducción y reinudcción realizar la inudcción y reinudcción | Todo el año | Cerrada | Julio 24 de 2023: se tomó la decisión de incluir el tema de comunicación institucional desde la inducción y reinducción del personal, ya se viene ejecutando. | Cerrada | si
Administración de Recursos | 8 | 24 de julio de 2023 | Acción de mejora | Auditoria Interna | Es importante definir e identificar la competencia a fortalecer y su relación con el objetivo de cada una de las capacitaciones, contenidas en el plan de formación. En esa medida se podrá identificar con mayor objetividad la eficacia de las formaciones. |  | Líder del proceso |  | Dilgenciar de manera estricta la casilla de la competencia a fortalecer y se tendrá en cuenta para evaluar la eficacia de la formación | Agosto de 2023 | VIGENTE | Noviembre de 2023, se completará el registro en el POA del 2023 y para el 2024 se tendrá en cuenta en el diseño del mismo | Cerrada | si | no
Note on O5: ====== ID#AAAAfjofo9M CCOMPORTAMENTAL4 (2022-09-12 19:13:13) Aplica sólo para acciones correctivas, preventivas o de mejora