## Hoja1
PERIODO DE EJECUCIÓN
2024
ACTIVIDAD | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | FECHAS
| PARTICIPANTES | PARTICIPANTES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Elaboración del P.O.A | Administración del recurso humano | Rectora | P | FEB: SEM 4
|  |  | E | FEB: SEM 4
Re-inducción | Administración del recurso humano | Rectora | P | MAY: SEM 2
E
Inducción al personal nuevo | Administración del recurso humano | Rectora | P | SEM 1 | SEM 1 | SEM 1 | SEM 3 | SEM 3 | SEM 3 | SEM 3 | SEM 3 | SEM 3 | SEM 3 | SEM 3
|  |  | E | ENE: SEM 2; ABR: SEM 1
Elaboración de plan de mejoramiento a la calidad (capacitación) y bienestar docente | Administración del recurso humano | Rectora | P | FEB: SEM 3; JUN: SEM 4; OCT: SEM 4
|  |  | E | MAR: SEM 3
Consolidado análisis de evaluación de desempeño decreto 1278 y autoevaluación decreto 2277 | Administración del recurso humano | Rectora | P | MAR: SEM 2
|  |  | E | MAR: SEM 2
Reporte de indicadores (desempeño-formación) | Administración del recurso humano | Rectora | P | ABR: SEM 3
|  |  | E | MAY: SEM 3
Seguimiento al plan de inducción y formación del personal | Administración del recurso humano | Rectora | P | MAR: SEM 3; JUL: SEM 3; OCT: SEM 3
|  |  | E | MAR: SEM 3
Seguimiento al plan de desarrollo del personal | Administración del recurso humano | Rectora | P | MAR: SEM 4; OCT: SEM 4
E
Seguimiento al plan de mejoramiento a la calidad (capacitación) bienestar docente | Administración del recurso humano | Rectora | P | MAY: SEM 3; SEP: SEM 3
E
Evaluación (DR1278) y autoevaluación (DR2277) anual de desempeño | Administración del recurso humano | Rectora | P | NOV: SEM 3
E
Seguimiento a docentes decreto 1278 | Administración del recurso humano | Rectora | P | ABR: SEM 2; SEP: SEM 2
|  |  | E | ABR: SEM 2
P: Fecha Planerada E: Fecha Ejecutada