## Plan de Mejoramiento
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | Código: FO-EM-15
Versión: 03
Fecha de Actualización:
2018-12-26
UNIDAD ADMINISTRATIVA: INSTITUCIÒN EDUCATIVA LOS GOMEZ
VIGENCIA: 2021
Registro de Acciones Correctivas y de Mejora | [13 empty] | Seguimiento
N° | Proceso | Hallazgo | Fuente hallazgo | Fecha Identificación | Metodo/Análisis de Causas | Causa | Acción de Mejoramiento | Importancia | Tipo de Acción | Responsable de la Acción | Fecha de Cumplimiento | Evidencias (Archivos, Registros, etc) | Responsable | Fecha | Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción) | Estado de la Acción
1 | Gestión de la Educación | Se evidenciaron irregularidades en la expedición de algunos de los documentos contractuales, tal como se detalla a continuación, incumpliéndose los principios de publicidad, responsabilidad y transparencia de la función administrativa, contemplados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, y en el manual de contratación de la institución educativa, conllevando a la pérdida de credibilidad en la gestión pública, lo cual constituye un hallazgo administrativo sin ninguna otra incidencia: • En ninguno de los contratos se evidenció la invitación a presentar ofertas. • Los certificados de disponibilidad y los registros presupuestales se expidieron, pero no fueron firmados por el responsable de hacerlo. • Los documentos que soportan la adjudicación o aceptación de la oferta se expidieron sin haberse registrado la fecha de su expedición. | Auditorías de Contraloría | 2021-08-01 | Causa Efecto | Frente a la invitación a presentar ofertas y los documentos que soportan la adjudicación de las mismas con fecha de expedición: La institución educativa se rigió por las orientaciones dadas desde fondos, quienes no estipularon en el manual de contratación dicho procedimiento. Frente a los certificados de disponibilidad y registros presupuestales sin firma: A pesar de que el área de fondos aduce que algunos formatos fueron modificados debido a la pandemia, se evidencia poco control en la revisión, por parte de este mismo ente, de los documentos requeridos para efectos contractuales. | Incluir en el manual de contratación de la vigencia 2021 los formatos sugeridos por la Contraloría Municipal. Realizar seguimiento y control desde la rectoría al personal de apoyo en procesos contractuales frente a lo estipulado en el manual de contratación ajustado desde el área de fondos. Asegurar desde rectoría la firma de la disponibilidad y registro presupuestal en los espacios destinados para tal fin por parte de la técnica operativa de presupuesto Verificar que los formatos contengan las fechas de expedición atendiendo al proceso descrito en el manual de contratación. | MEDIA | CORRECTIVA | RECTOR | Noviembre 2021 | Manual de contratación Listas de chequeo para seguimiento y control Disponibilidades y registros presupuestales Formatos contratación | RECTOR | 2021-11-01 | Este hallazgo se evidencia antes de la auditoria y se logrò resolver desde inicio de la vigencia. | ABIERTA
2 | Gestión de la Educación | Se evidenció inobservancia del criterio de contenido en la rendición de la cuenta, estipulados por este organismo de control fiscal en el artículo 14 y Título VII de la Resolución 82 de 2020, debido a la falta de puntos de control, lo cual genera inconvenientes a la Contraloría para realizar un oportuno y eficiente control fiscal (ver cuadro anexo). Administrativo sin ninguna otra incidencia | Auditorías de Contraloría | 2021-08-01 | Causa Efecto | Frente a la inobservancia del criterio de contenido en la rendición de la cuenta, debido a la falta de puntos de control: El área de fondos como ente direccionador de los procesos contractuales y asumiendo que cuenta con personal idóneo para tal fin, no garantizó que la rendición de cuentas fuera cargada con el 100% de los documentos requeridos. Además no se cuenta con la directriz pertinente desde el manual de contratación. Falta de verificación a partir de puntos de control por parte de rectoría y capacitación por parte de fondos a los rectores y personal de apoyo de las instituciones frente a los documentos requeridos en la rendición de cuentas. | Ajustar el manual de contratación en lo referido a la rendición de cuentas. Verificar desde rectoría, el cumplimiento por parte del personal de apoyo en procesos contractuales, frente a los puntos de control para la rendición de cuentas. Capacitar desde el área de fondos a los rectores y al personal de apoyo con relación a los documentos requeridos para la rendición de cuentas. | MEDIA | CORRECTIVA | RECTOR | Noviembre 2021 | Mmanual de contratación ajustado Listas de chequeo - puntos de control para la rendición de cuentas. Acta de capacitación | RECTOR | 2021-06-01 | Este hallazgo se evidencia antes de la auditoria y se logrò resolver desde inicio de la vigencia. | ABIERTA
3 | Gestión de la Educación | Se evidenció incumplimiento en la rendición de la cuenta, al no acatarse lo estipulado por este organismo de control fiscal en los artículos 12 de la Resolución 206 de 2018, y 18 de la Resolución 82 de 2020, en cuanto a las variables de oportunidad y suficiencia, trayendo como consecuencias inconvenientes para la Contraloría para realizar un oportuno y eficiente control fiscal (ver cuadro anexo). Administrativo sin ninguna otra incidencia. | Auditorías de Contraloría | 2021-08-01 | Causa Efecto | Con relación al incumplimiento en la rendición de cuentas se evidencia: Falta de claridad en el manual de contratación frente al proceso de rendición. Falta capacitación y entrenamiento en las tareas concernientes a la rendición de la cuenta | Solicitar apoyo a la contraloría municipal con el ánimo de que se realice capacitación en el uso de la Plataforma Gestión Transparente y en contratación Estatal, donde se expongan los términos para efectuar una rendición adecuada de cuentas. Ajustar el manual de contratación con el fin de hacerlo más amigable y claro en cuanto al proceso de rendición de la cuenta. Mayor acompañamiento y seguimiento por parte del rector a la persona encargada del proceso contractiual, con el fin de evitar inconsistencias en la rendición, a través de listas de chequeo. | MEDIA | CORRECTIVA | RECTOR | Noviembre 2021 | 1- Oficio solicitando a la Contraloria Municipal capacitación en el uso e implementación de la Plataforma Gestión Transparente. 2- Acta de capacitación, pantallazos o video de la capactiaciòn ofrecida por la contralorìa. 3- Planilla de asistencia, Acta de capacitaciòn, fotografias , relacionada a la rendiciòn de documentos en plataforma de gestiòn transparente. 4- presentar el último acuerdo de contrataciòn (es la evidencia sumatoria que el reglamento fue socializado al consejo directivo ) | RECTOR | 2021-06-01 | Este hallazgo se evidencia antes de la auditoria y se logrò resolver desde inicio de la vigencia. | ABIERTA
4 | Gestión de la Educación | Se evidenció falencia en la administración de los bienes de la institución educativa por parte de la rectora, por falta de adecuados mecanismos de control, toda vez que, a la fecha de la ejecución de la auditoría, no se había hecho la devolución de dos (2) computadores XO, facilitados en el año 2020 a dos (2) estudiantes para realizar sus actividades escolares durante la pandemia, lo cual puede conllevar a la pérdida de recursos oficiales, sin embargo se evidenció denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación. Situación por la cual, esta irregularidad se tipifica como administrativo sin ninguna otra incidencia. | Auditorías de Contraloría | 2021-08-01 | Causa Efecto | Falta de compromiso y corresponsabilidad por parte de la familia a la cual se le entregó en calidad de préstamo las xo. Falta de oportunidad en el envío de la denuncia a bienes y servicios- | 1- Si bien el formato de préstamo contempla los pasos a seguir en caso de pérdida o hurto, no hay una figura que obligue el pago por ser un hurto de menor cuantia, por tal motivo la acción de mejoramiento consiste en persuadir mayormente a los padres de familia frente a la necesidad de devolver los equipos o materiales que se tengan en calidad de préstamo. 2- Formar a los padres de familia en corresponsabilidad, sentido de pertenencia, ética, compromiso. 3- Trabajar más intensamente con los estudiantes los valores institucionales, especialmente el sentido de pertenencia. 4-Reportar por parte de rectoría los incidentes a las instancias que corresponda con la debida oportunidad. | ALTA | CORRECTIVA | RECTOR | Noviembre 2021 | Actas de capacitación a padres de familia. Registros de asistencias a capacitación. Evidencias fotográficas Registros encuentros con estuudiantes Constancia de radicación de reportes de incidentes- | RECTOR | 2021-11-01 | Este hallazgo se evidencia antes de la auditoria y se logrò resolver desde inicio de la vigencia. | ABIERTA
5 | Gestión de la Educación | Se evidenció incumplimiento en la efectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento suscrito con ocasión de la auditoría 41-2020, debido a falencias en los mecanismos de control, con lo cual se pone en riesgo el cumplimiento de los principios de la función administrativa contemplados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, por las irregularidades reiterativas que se detallan a continuación, lo cual constituye un hallazgo administrativo sin ninguna otra incidencia | Auditorías de Contraloría | 2021-08-01 | Causa Efecto | Falta de seguimiento al personal encargado de ejecutar el plan de mejoramiento. Falta de retroalimentación al personal encargado de la rendición por tareas realizadas inadecuadamente | Implementar el uso de la guia para el manejo de los fondos con el fin de potenciar las habilidades del personal y cumplir a cabalidad con la normatividad vigente Inducción y reinducción permanente al personal encargado de rendir la cuenta. Seguimiento al plan de mejoramiento para evitar desviaciones. Realizar por parte de rectoría, control a través de listas de chequeo a la ejecución del plan de mejoramiento y a la rendición de la cuenta. | MEDIA | CORRECTIVA | RECTOR | Noviembre 2021 | Manual de contratación Actas de inducción y reinducción Acta de seguimiento plan de mejoramiento Listas de chequeo | RECTOR | 2021-08-01 | Se realizó inducción al personal de apoyo en procesos contractuales dado el cambio de éste. | ABIERTA
Total | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | [6 empty] | 5
Importancia: se califica como. Alta, Media, Baja
Responsable del seguimiento______________________________________________________________________________ |  | GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
|  |  | Nombre y Firma | [12 empty] | Nombre y firma

## Listas
Procesos | Fuentes | Tipos | Estado | Importancia
Direccionamiento Estratégico | Seguimiento a los Riesgos | CORRECTIVA | ABIERTA | ALTA
Hacienda Pública | Seguimiento a Indicadores | PREVENTIVA | CERRADA | MEDIA
Comunicación Pública | Auditorías Internas de Calidad | MEJORA |  | BAJA
Gestión de Trámites y Servicios | Auditorías de Control Interno | CORRECCION
IVC | Auditorías de Contraloría
Gestión del Desarrollo Social | Auditorías de Icontec
Gestión de la Convivencia, Seguridad y DD HH | Otras Auditorías
Gestión del Desarrollo Territorial | Análisis PQRDS
Gestión de la Educación | Análisis Encuestas de Satisfacción
Gestión del Talento Humano | Análisis de Salidas No Conformes
Adquisiciones | Evaluación de los Procesos (Comités)
Gestión del Recurso Físico y Logístico | Revisión Por la Dirección
Gestión Documental | Seguimiento al Plan Anticorrup y de Atenc al Ciud
Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica | Evaluación de Rendición de Cuentas
Soporte Jurídico | MIPG
Evaluación y Mejoramiento Continuo
Todos los Procesos

## TD (hidden)
Proceso | (Todas)
Fuente hallazgo | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Estado
Abierta | 19
Correctiva | 5
Mejora | 3
preventiva | 11
Cerrada | 1
preventiva | 1
Total general | 20