## PLAN RETORNO PROGRESIVO
MATRIZ DEL PLAN DE REGRESO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO
Entidad Territorial: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ITAGÜÍ
ACCIONES A CARGO DE LAS INSTITUCIONES O ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Componente | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos | Seguimiento a la evidencia por parte de la Secretaría
Participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. | Indagar sobre el interés de los estudiantes y las familias en el regreso escolar, gradual, progresivo y seguro,para la vigencia 2021 , en caso de requerirse. | 2021-07-06 | 2021-09-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Plataformas virtuales Recurso Humano | Septiembre
| * Convocar la participación del gobierno escolar en la construcción de las estrategias del retorno progresivo tanto de instituciones educativas oficiales como privadas. *Ejecutar y hacer seguimiento a las estrategias diseñada por el gobierno escolar de las IE Oficiales y privadas sobre hábitos de cuidado en casa y la aplicación de los protocolos de bioseguridad en las familias. | 2021-07-06 | 2021-07-31 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Plataformas virtuales Recurso Humano Directivos Dispositivos tecnológicos | Julio
| *Elaborar y ejecutar estrategias de difusión sobre la corresponsabilidad para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad (incluye hábitos de cuidado en casa, desplazamiento hacia el establecimiento educativo a cargo de los estudiantes que deben realizar servicio social | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Comunicaciones impresas y digitales Páginas Web Plataformas virtuales Dispositivos tecnológicos Recursos financieros | Mensual
Trabajo con familia y comunidad. | Socializar informe del resultado de las encuestas regreso escolar, gradual, progresivo y seguro,para la vigencia 2021 de acuerdo con los lineamientos dados por el MEN. * Publicar en la Página web de la Secretaría de Educación y de los Establecimientos Educativos el resultado de las encuestas | 2021-07-06 | 2021-09-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Plataformas virtuales Recurso Humano | Septiembre
| *Construir e implementar estrategias y acompañamiento a los estudiantes y sus familias en el fortalecimiento de las competencias socioemocionales | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos Recursos Financieros | Julio - Octubre
| *Capacitar a través de escuela de padres, a las familias de los estudiantes en la aplicación de los protocolos de bioseguridad dentro y fuera del establecimiento educativo. | 2021-07-06 | 2021-08-31 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Formadores Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos Talleres Recursos Financieros | Agosto
Planeación y trabajo pedagógico. | Generar orientaciones sobre las características de flexibilización, contextualización y pertinencia del los currículos y el sistema de evaluación, que incluyan: * Usar y aplicar guias de flexibilización en los procesos de aprendizaje. * Realizar reuniones bimestrales con los Directivos Docentes motivando encuentros de reflexión para la alineación curricular. * Documentar e Implementar acciones de flexibilización para la los estudiantes (Plan de estudios, sistema institucional de evaluación, horarios, jornadas etc.) | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos Recursos Financieros | Agosto, Noviembre
| *Desarrollar actividades académicas para estudiantes con discapacidad que permitan su retorno gradual, progresivo y seguro, en coordinación con los profesionales de apoyo pedagógico *Realizar actividades que promuevan la vinculación de las familias de los estudiantes con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales y trastorno del aprendizaje y del comportamiento, en el trabajo académico | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos Recursos Financieros | Mensual
| * Informar a la comunidad educativa sobre los canales de comunicación definidos por la Institución o Establecimiento para el desarrollo de actividades académicas. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos Recursos Financieros Talleres | Mensual
| *Gestionar transferencia de conocimiento en plataformas que permitan el fortalecimiento de las competencias docentes para el desarrollo de las clases virtuales (en el caso que apliquen). | 2021-07-06 | 2021-10-15 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales |  | Octubre
| *Analizar situaciones de salud del personal para el retorno progresivo, gradual y seguro, para rediseñar estrategias de aplicación de las funciones de docentes y directivos. Realizar asignación académica y rediseñar estrategias de aplicación de las funciones de docentes y directivos. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Recurso Humano | Mensual
| *Ejecutar estrategias que complementan el trabajo en casa e integrar estrategias didácticas interdisciplinares (botellas con amor, retos institucionales etc. en caso de que apliquen) *Hacer seguimiento y ajustes a las estrategias complementarias de retorno progresivo, según necesidades identificadas. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Recurso Humano | Mensual
| *Gestionar alianzas intersectoriales para el desarrollo de actividades lúdicas, recreativas o culturales, en el marco del plan de retorno, gradual, progresivo y seguro | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Recurso Humano Recursos de Financieros | Agosto, Octubre
| Implementar acciones de flexibilización al Sistema de Evaluación Institucional de los estudiantes en tiempos de pandemia. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Recurso Humano Financieros | Mensual
Recursos humanos (directivos, maestros y administrativos) | * Gestionar actividades para el manejo del stress, y aplicación de protocolos de bioseguridad, para docentes y directivos docentes. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos | Julio, septiembre
| *Responder a las solicitudes que realice la Secretaría de Educación respecto al ausentismo justificado y no justificado de los docentes. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos $3,301,496,067 Secretarias y Bibliotecarias para el año 2021) $3,403,116,417 Vigilancia (Año 2021) | Septiembre
Divulgación, comunicación y movilización social. | *Realizar acciones de divulgación, sensibilización y movilización que permitan mantener informada a la comunidad educativa, sobre el retorno gradual, progresivo y seguro al sistema escolar. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos Recursos Financieros | Mensual
Habilitación de las instalaciones de las sedes educativas y definición de otros espacios para el trabajo académico. | *Implementar los protocolos de bioseguridad, aprobados por la Secretaría de Salud Municipal, para garantizar el distanciamiento y controlar las aglomeraciones en el ingreso y salida de la jornada, desplazamiento al hogar e ingreso a la vivienda de los establecimientos educativos | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | * Implementos de bioseguridad * Transferencias a las IE * Elementos para aseo y desinfección * Suministro de elementos de protección personal Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos | Mensual
Dotación de elementos de bioseguridad. | * Disponer los elementos de bioseguridad necesarios para la implementación de los protocolos de bioseguridad aprobados. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Recursos Financieros Recurso Humano | Mensual
Alimentación escolar | Continuar con el suministro de la alimentación escolar a los estudiantes focalizados, según lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Especial de Alimentación Escolar, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales | Recursos Propios Recursos del MEN Recursos del SGP Recurso Humano | Mensual
| Focalizar la población beneficiaria del PAE teniendo en cuenta los criterios definidos por el MEN (Población víctima del conflicto, población con discapacidad, población étnica entre otros) | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales |  | Mensual
Traslado y transporte de estudiantes. | Las IE Oficiales no disponen servicio de transporte escolar para sus estudiantes ; no obstante, para los establecimientos educativos privados y familias que de manera particular hagan uso de este servicio, se deben acatar las medidas adicionales de que disponga la empresa o entidad que presta el servicio de transporte. * Cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo del transporte indicados en la Resolucion 777 de 2021 * Las Instituciones Educativas Privadas deberán diligenciar en sus documentos de protocolo de bioseguridad y plan de alternancia las actividades referidas a este ítem | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Recurso Humano | Agosto
Estrategias de conectividad | * Realizar estrategias que faciliten a los estudiantes, el acceso a dispositivos tecnologicos y/o conectividad. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Recursos Financieros y Tecnológicos Recurso Humano | Mensual
Organización de Jornadas escolares y grupos de trabajo. | Proyectar las jornadas escolares a desarrollarse indicando: Modalidad (presencial /virtual), estrategia, grado, grupo (estrategia de cohorte o burbuja), horarios, espacios y responsables. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | * Nro. docentes en alternancia * Número de estudiantes en alternancia * Capacidad del la EE * Asignación Académica * Recurso Financiero | Mensual
| *Desarrollar los procesos de inscripcion, asignación, matrícula y marcación de estrategias de los estudiantes en el SIMAT. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Recurso Humano y tecnológico | Mensual
| *Realizar acciones de seguimiento a la asistencia escolar, para prevenir la deserción escolar. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Recurso Humano y tecnológico | Mensual
Calendario progresivo de retorno. - | *Atender a las orientaciones que sobre el calendario escolar, se emitan desde la Secretaría de Educación | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Recurso Humano Recurso Tecnológico | Noviembre
Articulación intersectorial | * Adoptar los lineamientos generales para el retorno gradual, progresivo y seguro a los establecimientos educativos. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Recurso Humano Recurso Tecnológico | Mensual
Actividades de seguimiento y monitoreo. | *Ejecutar mensualmente las acciones de seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan de retorno gradual, progresivo y generar los informes respectivos. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Instituciones Educativas Oficiales y Establecimienos no oficiales | Recurso Humano Recurso Tecnológico | Agosto-octubre
MATRIZ DEL PLAN DE REGRESO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO
Entidad Territorial: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ITAGÜÍ
ACCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Componente | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos | Seguimiento a la evidencia
Participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. | Indagar sobre el interés de los estudiantes y las familias en el regreso escolar, gradual, progresivo y seguro,para la vigencia 2021 . | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Plataformas virtuales Recurso Humano | Septiembre
Trabajo con familia y comunidad. | * Publicar en la Página web de la Secretaría de Educación y de los Establecimientos Educativos el resultado de las encuestas aplicadas a estudiantes y familias. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Plataformas virtual Dispositivos tecnológicos | Septiembre
Planeación y trabajo pedagógico. | *Mantener los procesos inherentes a la contratación de los profesionales de apoyo pedagógico para las Instituciones Educativas Oficiales | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Recurso Humano Recursos Financieros | Noviembre
| *Acompañar técnica y administrativamente a las instituciones educativas oficiales para llevar a cabo la labor pedagógica (Transferir recursos económicos a las Instituciones Educativas Oficiales y brindar asistencia técnica con el equipo de tutores y profesionales de la Secretaría de Educación, apoyo técnico con el equipos de fondos educativos para agilizar los procesos requeridos.) | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos Recursos Financieros | Mensual
| * Cualificar los directivos y docentes de las IE Oficiales en el manejo de herramientas tecnológicas office-365, google, entre otras. * Fortalecer la plataforma MASTER-2000 y su integración con Office 365 y google para las IE oficiales. * Generar un canal de comunicación directo con las familias a través de la plataforma MASTER-2000, en las IE Oficiales. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos Recursos Financieros | Septiembre
| * Acompañamiento a las estrategias de evaluación a través de la asistencia tecnica en guías transversales | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Recurso Humano Financieros | Agosto, octubre
Recursos humanos (directivos, maestros y administrativos) | *Analizar situaciones de salud del personal para el retorno progresivo, gradual y seguro,y con base en ellas rediseñar estrategias de aplicación de las funciones de docentes y directivos. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos Recursos Financieros | Julio, septiembre
| * Actualizar la caracterización de Directivos, Docentes y administrativos. * Garantizar el personal administrativo en las diferentes sedes de acuerdo a las estrategias de retorno progresivo implementadas. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos Recursos Financieros | Julio, septiembre
| *Realizar actividades de acompañamiento a los Docentes y Directivos Docentes para el fortalecimiento de las competencias socioemocionales y cumplimiento de protocolos de bioseguridad. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos | Mensual
| * Elaborar Instrumento de validación de planta y reporte de ausentismo * Rediseñar funciones del personal administrativo acorde con las estrategias de retorno gradual, progresivo y seguro. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos | Agosto, octubre
Divulgación, comunicación y movilización social. | Actualizar y divulgar el plan de comunicaciones que contenga las acciones de sensibilización y movilización de la comunidad educativa sobre el proceso de retorno escolar y la situación de la emergencia sanitaria (protocolos de bioseguridad, autocuidado entre otros) * Seguimiento periódico a la ejecución del plan de comunicaciones(bimestral) | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos Recursos Financieros | Agosto, octubre
Habilitación de las instalaciones de las sedes educativas y definición de otros espacios para el trabajo académico. | *Seguimiento a la implementacion de los protocolos de bioseguridad aprobados a cada Establecimiento Educativo (visitas in situ), para garantizar el distanciamiento y controlar las aglomeraciones en el ingreso y salida de la jornada, desplazamiento al hogar e ingreso a la vivienda de los establecimientos educativos | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | * Implementos de bioseguridad * Transferencias a las IE * Elementos para aseo y desinfección * Suministro de elementos de protección personal Plataformas virtuales Recurso Humano Dispositivos tecnológicos | Agosto, octubre
Dotación de elementos de bioseguridad. | * Suministrar a las IE Oficiales personal e insumos para aseo y desinfección. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Recursos Financieros | Mensual
Alimentación escolar | *Suministrar la alimentación escolar, según lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Especial de Alimentación Escolar. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Recursos Propios Recursos del MEN Recursos del SGP Recurso Humano | Mensual
Estrategias de conectividad | * Realizar estrategias que faciliten a los estudiantes, el acceso a dispositivos tecnologicos y/o conectividad. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Recursos Financieros y Tecnológicos Recurso Humano | Julio, septiembre
Organización de Jornadas escolares y grupos de trabajo. | Ejecutar los procesos de inscripción, asignación y matrícula 2021 de manera virtual por la pagina web, presencial en las instituciones educativas y en la Secretaría de Educación | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Recurso Humano y tecnológico | Mensual
| *Gestionar instrumentos para realizar el control de asistencia de los estudiantes. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Recurso Humano y tecnológico | Mensual
Calendario progresivo de retorno. | *Definir calendario escolar | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Recurso Humano Recurso Tecnológico | Julio
Articulación intersectorial | *Definir los lineamientos generales para el retorno gradual, progresivo y seguro en los establecimientos educativos, en articulación con la Secrería de Salud. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Recurso Humano Recurso Tecnológico | Julio
Actividades de seguimiento y monitoreo. | *Ejecutar mensualmente las acciones de seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan para el retorno gradual, progresivo y seguro y generar los informes respectivos. | 2021-07-06 | 2021-11-30 | Secretaría de Educación | Recurso Humano Recurso Tecnológico | Mensual