## Matriz 2021
CÓDIGO: GD-DE-M3
Versión: 2
Fecha vigencia: 13/10/21
Página: 1 de 1
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO
CAMBIO | PROPÓSITO DEL CAMBIO | CONSECUENCIAS DEL CAMBIO | PROCESO | ACTIVIDADES A REALIZAR | RECURSOS | RESPONSABLE | SOPORTE | PLAZO IMPLEMENTACIÓN | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Ajustes el horizonte institucional (VISIÓN_ POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD) _Resignificación del objetivo de TICS | Trascesdencia institucional para ajustar los objetivos de la institucion a las politicas de calidad y los requerimientos del entorno y a la realidad institucional | Fortalecimiento de las practica educativas y los objetivos institucionales | Comité de calidad | 1 Reuniones comité de calidad, socializacion docentes y comunidad en general,Discusion y aprobacion del comité tecnico y aprobacion consejo directivo | Recursos Humanos (personas) Recursos de Infraestructura (Instalaciones ) Recursos Tecnológicos | RECTORIA | Actas, listados de asistencia, acuerdos. | 30 de noviembre de 2020 | Reuniones del comité tecnico, _ A junio 10 de 2021 aun se encuentra en implementacion este cambio y se espera que para 2022 se ajuste teniendo en cuenta la integracion del SGC con el SG-SST.
Actualizar y fortalecer al personal con relacion a la Norma Técnica ISO 9001:2015 en el SGC | Lograr que el sistema de gestión de la Institucion Educativa se actualice de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 | No aplicar la norma técnica puede ocasionar la pérdida de integridad del sistema, insatisfacción de las partes interesadas y pérdida de la certificación otorgada por el organismo certificador en el sistema de gestión de calidad. Aplicarla implica la satisfaccíon de las partes interesadas a través de los servicios que ofrece la Institución Juan N Cadavid, mantener la certificación y la integridad del sistema. | Todos los procesos. |  Identificar las partes interesadas de cada proceso y sus respectivos requisitos.  Determinar el contexto de la institucion educativa, incluyendo las oportunidades.  Actualizar, comunicar y asegurar la comprensión de la política y objetivos de calidad.  Actualización de caracterizaciones, procedimientos, manuales y formatos de los procesos.  Actualizar los mapas de riesgo de cada proceso.  Actualizar los indicadores de proceso, de ser necesario.  Formación en cada uno de los procesos para la toma de conciencia de los colaboradores.  Asegurar que la gestión del conocimiento sea la adecuada.  Revisión y actualización del plan de comunicación de los procesos.  Revisión y Actualización de la matriz de requisitos  Planificación de acciones correctivas provenientes de auditoría interna.  Consolidación de la información y acompañamiento en la revisión por la dirección. | Recursos Humanos (personas) Recursos de Infraestructura (Instalaciones ) Recursos Tecnológicos (equipamiento tecnológico, sistemas, Documentación institucional y del SGC, etc). | Coordinadora de Calidad y lideres de procesos | Documento que identifica a las partes interesadas y sus requisitos. Documento que determina el contexto de la institucion educativa, Política y objetivos del sistema integrado de gestión. Caracterizaciones, procedimientos, manuales y formatos de los procesos. Mapa de riesgos actualizados. Indicadores medidos y analizados. Listas de asistencia y demás registros de toma de conciencia. Documento que especifica la gestión de los cambios. Planificación para lograr los objetivos del sistema. Revisión y actualización de mapa de procesos y alcance del sistema. Documento de asignación de responsabilidades y autoridades. Planificación y seguimiento de acciones correctivas. Acta de revisión por la dirección. Informe de auditoría | 26 de noviembre de 2021 | evidencias en actas de comité de calidad. A septiembre 30 de 2021 se aprecia mayor conocimiento de los referentes de la norma, sin embargo aun falta fortalecer aspectos para asegurar el manejo y apropiación de la Norma. Par el 2022 se pretende continuar fortaleciendo a los lideres de procesos en aspectos relevantes de la Norma .
Cambio de líderes en estructura organizacional (Lideres de procesos - SGC) | Fortalecer los procesos que permitan un mejoramiento continuo en las diferentes gestiones de la institución. | Hacerlo permite aumentar los niveles de eficiencia en muchos procesos, | Academico y convivencial, | 1- Gestionar ante la secretaria de educacion los cambios de personal que permitan la llegada de profesionales con un perfil que se ajuste a las politicas y objetivos de la institucion educativa, | Recursos tecnologicos, fisicos y humanos | Recursos tecnologicos, fisicos y humanos | Oficios y gestiones pertinentes | 30 de noviembre de 2020 | Recepcion de comunicaciones de traslado
Cambios en las actividades y procedimientos de los procesos (comunidad- sale orientación profesional y se articula con el procesos de Formación Integral) | Mejorar indicadores de los procesos y fortalecer los conocimientos en relacion con los requisitos legales | * No hacerlo aumentaría la insatisfacción de las partes interesadas, mejorararía la comunicación, evitaría reprocesos, impactaría positivamente el clima, favorece la estabilidad. * Hacerlo logra eliminar ineficiencias en procesos, obliga a enfocarse a lo importante y valioso, genera resistencia al cambio, ayuda a la satisfacción de las partes interesadas y el logro de objetivos. | Formación integral - Bienestar institucional ( Comunidad) | 1. Motivar al equipo a participar 2. Analizar con el equipo acciones de mejora a realizar 3. definir responsables, recursos y tiempos para las mejoras 4. Hacer seguimiento 5. Aplicar correctivos | Recursos tecnologicos, fisicos y humanos | Rectoria | Plan de formacion, acta de reuniones, lista de asistencias, cambios en la información documentada de los procesos | 30 de noviembre de 2020 | seguimiento a las actividades e informacion del proceso .
cambios en los roles y funciones del personal de la institución | mejorar el desarrollo de las actividades de la institución | Estos cambios afectan el desarrollo normal de las actividades, ademas de correr los riesgos en incumplimiento de las mismas | Todos los procesos. | 1. capacitar al personal para asumir los diferentes roles. 2. formalizar las decisiones desde la alta direccion con el fin de que las personas asuman sus nuevas responsabilidades. 3. tener en cuenta el manual de funciones al momento de asignar roles. | Recursos Humanos (personas) Recursos de Infraestructura (Instalaciones ) Recursos Tecnológicos | rectoria | actas , capacitaciones | 30 de noviembre de 2020 | A junio 10 de 2021, aun se encuentra en proceso debido a los diferentes cambios de personal en la institucion y dificulta la toma de decision de los diferentes roles y responsabilidades para el SGC.
Cambio de líder del Sistema de Gestión de Calidad | Fortalecer los procesos que permitan un mejoramiento continuo en las diferentes gestiones de la institución. | Cualificar la ejecuación y seguimiento a los procesos del sistema de gestión | Todos los procesos del S.G.C | Acompañamiento, seguimiento y control atodoas los procesos del S.G.C.Institucional | Recursos Humanos (personas) Recursos de Infraestructura (Instalaciones ) Recursos Tecnológicos | Rector,líder de calidad y líderes de losprocesos | Listas de chequeo Informe de desempeño de los procesos Acciones de mejora al seguimiento de losprocesos | noviembre 26 de 2021 | a junio 10 se puede apreciar que aun se encuentra en implementacion el cambio debido a los constantes cambios en el personal. El 26 de noviembre se hara seguimiento a las decisiones y este cambio.
Cambio de lider de proceso de Gestión Mejoramiento | Fortalecer el liderazgo del proceso de Gestión de Mejoramiento | Mejorar la ejecución y seguimiento de las actividades del proceso | Evaluación y mejoras | Induccion al personal nuevo Entrega de la documentación del proceso Acompañamiento continuo de los lideres antiguos con los lideres nuevos Seguimiento al desempeño de los nuevos lideres | Recursos Humanos (personas) Recursos de Infraestructura (Instalaciones ) Recursos Tecnológicos (equipamiento tecnológico, sistemas, Documentación institucional y del SGC, etc). | Rector y lideres de procesos | Registro de induccion Evaluación de desempeño del personal Informe de desempeño de los procesos | noviembre 26 de 2021 | a junio 10 se puede apreciar que aun se encuentra en implementacion el cambio debido a los constantes cambios en el personal. De igual manera la lider de mejoramiento se esta empoderando de su rol. El 26 de noviembre se hara seguimiento a las decisiones y este cambio.
Ajustar el diseño curricular y la planeación de clase | Continuar con la calidad educativa acorde a las necesidades de los estudiantes y el cumplimiento de los requisitos en periodo de contigencia | Atender la necesidades del contexto y ajusta la planeación de clase de acuerdo a los cambios implementados Atender a los requerimientos del MEN Fortalecer el seguimiento entre la planeación y la ejecución. | Gestión académica | • Ajustar el nuevo formato de planeación • Entrega de nuevo formato y Socializacion con los docentes • Adecuación del drive • Implementación de la gestión educativa • Seguimiento y control a alas actividades de la gestion | Recursos Humanos (personas) Recursos de Infraestructura (Aulas, oficinas e instalaciones eduactiva) Recursos Tecnológicos (equipamiento tecnológico, sistemas, documentacion institucional y del SGC, plataformas, etc). | Coordinadora-docentes | Formatos de planeación actualizados | noviembre 26 de 2021 | a junio 10 se evidencia implementacion parcial al plan de diseño y se evidencian ajustes que se tendran en cuenta para el año 2022.
Flexibilización del horario escolar (virtualidad) | Continuar con la calidad educativa con metodolgia virtual, acorde a las necesidades de los estudiantes y el cumplimiento de los requisitos en periodo de contigencia | Integrar las áreas dentro de las guías de manera que se aborden las competencias fundamentales | Gestión académica | • Socializacion con los docentes • Ajustes a los Planes de área • Implementación del plan • Adecuación curricular • Seguimiento | Recursos Humanos (personas) Recursos Financieros (dinero) Recursos de Infraestructura Recursos Tecnológicos (equipamiento tecnológico, sistemas, etc). | Coordinadora-docentes | Actas de consejo Académico Documentos | noviembre 26 de 2021 | a junio 10 de 2021, se evidencia aplicación durante el año 2020 y primer semestre de 2021, del modelo de virtualidad, con sus evidencias.
Transicion a norma ISO 21001-2018 | Fortalecer los procesos que permitan un mejoramiento continuo en las diferentes gestiones de la institución. | Mejorar la ejecución y seguimiento de las actividades del proceso, mediante la implementacion de los nuevos conceptos | todos los procesos | implementar y adecuar las diferentes actividades de la institicion meiante los requisitos aplicables de la norma | Recursos Humanos (personas) Recursos Financieros (dinero) Recursos de Infraestructura Recursos Tecnológicos (equipamiento tecnológico, sistemas, etc). | Rector y lideres de procesos | Documentacion aplicable y ajustada que sean necesarios para el cumplimiento de los requisitos de la norma. | mayo de 2022 | a septiembre 30 se aprecia fundamentacion de ISO 21001 brindada por GYO.
Integracion del Sistema de Gestión Integrado con ISO 45001-2018 (SG-SST) | Fortalecer los procesos que permitan un mejoramiento continuo en las diferentes gestiones de la institución. | Mejorar la ejecución y seguimiento de las actividades del proceso, mediante la implementacion de los nuevos conceptos | todos los procesos | implementar y adecuar las diferentes actividades de la institicion meiante los requisitos aplicables de la norma | Recursos Humanos (personas) Recursos Financieros (dinero) Recursos de Infraestructura Recursos Tecnológicos (equipamiento tecnológico, sistemas, etc). | Rector y lideres de procesos | Documentacion aplicable y ajustada que sean necesarios para el cumplimiento de los requisitos de la norma. | mayo de 2022 | a septiembre 30 se aprecia fundamentacion brindada por GYO, de ISO 45001 y alineacion de politica y objetivos,