## SEGUIMIENTO_ PMI 2017 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2017-2018 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN N CADAVID
REALIZACION. Noviembre 30 de 2018 RESPONSABLE: Hector Angel Serna Rector
AREAS | PROBLEMA | OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | TAREAS | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | SEGUIMIENTO PMI | ESTADO DE EJECUCION
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | NO INICIA | EN ESPERA | CANCELADA | FINALIZADA | % DE EJECUCIÓN a 2018
DIRECTIVA | BAJO NIVEL DE APROPIACION DE LA CULTURA INSTITUCIONAL, FRENTE A LA APLICACIÓN DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES . | GENERAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MAS EFICACES EN CADA UNA DE LAS GESTIONES. Elevar los niveles de inversion en recursos que mejoren los procesos institucionales. | Desarrollo mediante diferentes estrategias la cultura de la mejora continua a través de la apropiación de SGC, en un 80% , en la comunidad educativa a noviembre del 2019. | % de docentes, estudiantes y padres apropiados del SGC, encuanto al desarrollo y conocimiento de los procesos que le corresponden,de acuerdo con su roll.N° de egresados de cada año/N° de personas egresadas que ingresan ala red .N° de aulas en buen estado /N° de aulas de la institucion. | Fortalecimineto al Gobierno Escolar, por medio de formaciones en ciudadania, alos diferentes miembros del gobierno .Socializar de manera sistemica el S:G:C a la comunidad educativa en diferentes espacios | Rector | Generar espacios de cualificacion para los miembros del gobierno escolar 2018, dentro y fuera de la institucion con el patrocinio de la alta direccion .socializar la propuesta de PMI 2018 a la comunidad educativa.Llevar y tener los controles que evidencien el desarrolo de los procesos como listas de asistencia, fotos y actas en lo que se requiera, acorde con las carcterizaciones de cada gestion. | 01/ /2107 | Noviembre 25 /2018 | Seguimiento se hara a traves de las actas de reuniones de cada gestion y en especial de los estamentos de gobierno escolar . | [5 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | X | 100% | Actas gobiernos escolar Fotos elección de personero Votaciones en línea
[5 empty] | Invitación a través de los distintos medios de comunicación a los egresados para realizar una actividad por año. | Rector , secretaria y Coordinadores de convivencia . | . Recoger la base de egresados delos años 2016,2017, para iniciar la comunicación y fortalecimiento de la misma con los egresados .Realizar las convocatorias a traves de pagina web y Redes sociales institucionales . | Febrero a Abril 2018 | Noviembre 25 /2018 | Se hara a la base de datos tenida en secreatria y a la participacion en la base de datos . |  |  |  | X | 50% | Listado desde secretaría
[5 empty] | Mejorar los ambientes de Aula en lo fisico y convivencial. | Docentes en General | Plan de mantenimiento institucional y de aula gestion pedagogica , siguiendo las politicas institucionales, frente al cuidado de los enseres , sentido de pertenencia,registro en agenda escolar. | 2018-12-01 | Noviembre 25/2018 | necesidades de las areas,Noviembre 2107 a febrero 2018 inventarios de las aulas.plan de mantenimiento. |  |  |  | X | 70% | Registros fotográficos Contratación
[14 empty] | X | 100% | Carpeta invemtarios Listado de necesidades Fotos Agendas
|  |  | Mejora en el cuidado de la infraestructura de la institución a través de diferentes estrategias, en un 80% para finales del 2018. | % de reparaciones ejecutadas/ Total reparaciones programadas | Delegar en el coordinador de la mañana el control y seguimiento al cuidado de la planta fisica | Coordinadores de convivencia de las jornadas. | Estado del arte inicial enero de 2018 e Informe semestral por escrito y actualizado de novedades y necesidades, frente al cuidado y mantenimiento de la planta fisica. | Enero de 2018 | 2018-11-20 | se recogera informe de cada maestro y se hara compilacion desde la coordinacion de convivencia , estado del aula encuanto pintura, humedades, ventanas , puertas chapas, lamparas, tableros ,decoracion, estado de cada una de las sillas , escritorio y silla del docente, canecas. y limpieza en general, se hara divulgacion atraves de circulares,carteleras y demas .
[5 empty] | Campañas sobre el cuidado y mantenimiento de la planta fisica, desde la alta direccion y las coordinaciones de convivencia . | Equipo de Gestion de Riesgo y Praes. | Desarrollo del plan de mantenimiento y campañas a ejecutar evaluacion de la misma (Aseo, mantenimiento, embellecimiento y cultura).tres veces al año.concurso del aula mas limpia una por semestre , premio salida pedagogica con el grupo. | Enero 16 al 30. marzo 31 a 06 de abril y junio 2017 semana 1 , julio semana 2 , septimbre semana 4 , octubre semana 2 | Noviembre 20/2018 | el seguimiento se hara atraves de las evidencias de los maestros los coordinadores y el informe primer y segundo semestre .campaña de aseo y concurso Fotos Realizacion de plan de limpieza y embellecimiento y la decoracion del aula. |  |  |  | X | 90% | Fotos Agendas cronograma de campañas de aseo Nota: Falto la premiación del concurso de aseo
ACADEMICA |  | CUALIFICAR AL PERSONAL EN PROCESOS DE FORMACION QUE PERMITAN ALCANZAR LOS PERFILES REQUERIDOS | Fortalecimiento de las prácticas de aula frente al Modelo pedagógico en un 70% para el año 2018- | (N° de docentes que implementan prácticas de aula acordes al modelo pedagógico/N° total docentes)*100 | Resocializar el modelo pedagogico y sus estrategias en Consejo academico y reuniones de maestros año 2018 | Coordinaciòn academica | presentacion en power point ,frente al modelo pedagogico en la induccion. | 2018-01-16 | 2018-07-01 | presentacion en power point del modelo pedagogico por parte de coordinacion acdemica y maestros directores de grupo.fotos |  |  |  | X | 100% | Listado de asistecia Presentación del modelo pedagógico
[5 empty] | informacion frente al modelo pedagógico institucional a los padres de familia , en la induccion pagina Institucional, durante el primer bimestre del año escolar 2018. | Coordinaciòn academica | socializar el modelo pedagogico a docentes en consejo acdemico y reunion de maestros . | 2018-01-23 | 2/02/2018. | asistencia y Actas de las reuniones reuniones , fotos . |  |  |  | X | 100%
[5 empty] | Dos orientaciones de grupo, una poe semestre, para dar a conocer y afianzar el conocimiento del Modelo Pedagógico. | Coordinadora academica y directores de grupo. | presentacion en power point y mapa mental | Febrero2017 y julio2018 | 2017-11-01 | el seguimiento se hara atraves de las agendas de los estduiantes ,Presentacion en power point del modelo pedagogico por parte de coordinacion acdemica y maestros directores de grupo. |  |  |  | X | 100% |  | SOLICITUD CON OPERADORES
[5 empty] | Capacitacion a docentes sobre la implementacion de estrategias con relaciòn al modelo pedagògico en el aula. | Asesoras pedagògicas | Programar jornadas para la instituciòn | Marzo, mayo, septiembre | 2018-09-01 | lista de firmas y fotos . | X
|  |  | Difusiòn e implementaciòn de las políticas de uso de los recursos de aprendizaje y opciones didacticas en al menos el 80% de los maestros al año 2018 | numero de docentes que utilizan recursos / cantidad de recursos | Reasignar bajo inventario los recursos didacticos existentes, a los docentes: bibliobanco, XO, video bean.tablets , duolinguo y bunny bonita. | Jefes de àrea y bibliotecaria | Inventario | Enero y febrero /2018 | Noviembre de 2018 | Se hara el control a traves de las docentes Monica Lopera,patricia munera Y FRANK taborda, con base en la entrega 2017 y reasignacion 2108, para los Xo.Los docentes de salas de informatica,video beans , computadores para educar y tablets. |  |  |  | X | 100% | Carpeta de Invetario de aula Entrega de tablet
[7 empty] | Publicaciòn | [6 empty] | X | 100%
[7 empty] | Distribuciòn | [6 empty] | X | 100%
[5 empty] | Priorizar los recursos por año para las distintas areas. | Rector | Levantar necesidades de recursos por àreas- Asignar recursos en formato institucional.Hacer plan de compras y socializarlo |  |  | se hara el control a traves del listado de Necesidades por area y la realizacion y seguimiento al plan de compras plan de compras por Consejo Directivo. |  |  |  | X | 100%
[5 empty] | Implementar herramientas tecnologicas de aprendizaje al aula, a partir de los blogs, video bean , XO y tablets . | Docentes | Seguimiento y control al uso de las herramientas tecnològicas, aplicación del PlAN DIGITAL 2017- 2018 | [6 empty] | X | 100%
|  |  | mejora en las practicas pedagogicas y conocimiento de la politica de inclusion institucional en el 75% de los docentes de la institucion para el año 2018 | N°de docentes aplicando estrategias variadas de aprendizaje que permitan la cualificacion de su practica / N° total de los docentes. | Reuniones de empalme estrategia transiciones exitosas, por grados para poner en común con todos los docentes los diagnósticos existentes y procesos de remisión pendientes en cada grupo.Participacion en reuniones de area para el mejoramiento de las practicas pedagogicas .Escuela plus. | Orientadora Escolar, coordinadora acdemica y docentes directores de grupo de año anterior y actual. | Organización de los diagnosticos Presentar informes de grupo, teniendo en cuenta los diagnosticos y dificultades de cada estudiante en las comisiones de evaluacion.continuar con la estrategia de abriendo ventanas a las familias, con los padres de familia a fin de conocer los casos mas relevantes diagnosticados. | Enero y febrero /2017 | Noviembre | se hara el control desde la matricula con la Recoleccion de diagnosticos y subirlos a la plataforma SEISA , ABRIENDO VENTANAS A LAS FAMILIAS.Se envio de manera virtual,el listado de los estudiantes con N:E:E,se revisara las adecuaciones y adaptaciones individuales cada periodo academico. |  |  |  | X | 100% | Lista SIMAT Firma de capacitaciones con la UAI
[5 empty] | Elaboracion del Plan de comunicación anual y su fortalecimiento. | Comité de calidad en pleno. | elaborar el plan de comunicaciones y asignar funciones desde comité de calidad. | Enero a marzo 01 | Noviembre | se hara el seguimiento atraves de la elaboracion, ejecucion y seguimiento al plan de comunicaciones , ccon base en los acuerdos del comité de calidad. |  | X |  | X | 100% | Plan de comunicaciones actualizado Publicacion del plan de matenimiento
[5 empty] | Divulgar las practicas pedagogicas por medio de la particiapcion en distintos eventos de carácter pedagogico y formativo | Alta direccion, coordinacion academica jefes de area y maestros | participar en loas redes del municipio, foros feriasy demas con las experiencias sistematizadas. | Febrero | a Noviembre |  |  |  |  | X | 100% | Convocatoria en las agendas Premiaciones Fotos
|  |  | Implementacion de(1) encuentro entre egresados y estudiantes de grado 0nce, orientado a validar experiencias de vida como el eje fundamental en el proceso de formación institucional. Generacion de una base de datos de los egresados con el fin de fortalecer , la propuesta educativa de la juan N cadavid | Porcentaje de Estudiantes contactados y con la información completa registrada en la base de datos/ total egresados año anterior. | Actualización de la base datos de los egresados(GESTION DIRECTIVA) | Secretarias | Listado de estudiantes de los dos años anteriores con el fin de actualizar la base de datos de los egresados .tener la base organizda en el sistema . | febrero2017.junio2017.septiembre 2017 | 2017-09-01 | Base de datos 2105 e iniciada 2016 |  |  |  | X | 50% | Carpeta de egresados 2016-2017, Reposa en secretaría
[5 empty] | Invitación a través de los distintos medios de comunicación a los egresados para realizar una actividad por año. | Secretarias Encargado Pagina Web | preparacion del encuentro de egresados Divulgacion de las actividades , realizacion de invitacion y encuentro | Junio | 2017-09-01 | Antioqueñidad septiembre | X |  |  |  | 0%
[5 empty] | fortalecer las habilidades y ayuada en la busqueda de la vocacion de los estduiantes de decimo y once .Realizar el encuentro con egresados para fortalecer los estudiantes de 10° y 11°, con la socializacion de experiencias de los egresados , en el mundo laboral o universitario. | Orientadora Escolar, coordinadora academica y docentes directores de grupo de grados decimo y once. | Aplicación de prueba de interes vocacional Socializacion sobre los resultados Participacion en las Ferias de Bachilleres. Visitas a Universidades Publicas. Charlas de orientacion Vocacional.base de datos desde orientacion con los resultados de las tareas. charlas al año con egresados para que conversen con los de once sobre proyecto vida experiencia significativa | Marzo 2018.septiembre 2018 | Noviembre | ejecucion seguimiento y control a la planeacion de las actividades, por parte de orientacion escolar y coordinacion academica. |  |  |  | X | 100% | Carpeta de Instruimos con los resultados Listado de firmas
COMUNIDAD |  | DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE GENEREN SENTIDO DE PERTENENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FORTALECER LOS PROCESOS DE LA BANDA Y LAS ALIANZAS CON OTRAS ENTIDADES.(POLICIA ,EL CLUB DE INGLES,PERSONERIA ,MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL) | fortalecimiento de las escuelas de padres frente al nivel de asistencia y participacion, en un 10% frente a los resultados del año anterior .(2018 %).mejorar la logistica y cambio de tiempo. | N° de escuelas de padres realizadas/ total programadas.N° de padres convocados a cada escuela de padres/N° de padres asistentes. | Sensibilizacion a docentes sobre la importancia de la familia en la Institucion. | Docente Orientadora Escolar | Induccion Circulares Capacitacion para la implementacion de talleres. | Enero | Noviembre | Marzo 02 escuela de padres prevencion del abuso sexual y la trat de balncas |  |  |  | X | 100% | Listado de inducción desde la orientación escolar
[5 empty] | Desarrollar las escuelas de padres articuladas a la entrega de informes y alertas academicas, alianzas con personas externas que apoyen la escuela de padres.charlas desde orientacion escolar en la escuela de padres de temas significativos y pertinentes para ellos. | Docente Orientadora Escolar | Elaboracion de guia para la realizacion de las escuela de padres y evaluacion. Registro de asistencia y evidencias de Evaluacion. | 2108-03-01 | Noviembre 2018. | el seguimiento se hara atraves de la asistencia con firmas de listas y evidencias fotograficas. |  |  |  | X | 100% | Guías elaboradas por la orientadora escolar
[5 empty] | Realizacion de reuniones con el consejo de padres para fortalecer los procesos de participacion. | Lider del proyecto de Gobierno Escolar | realizar seis reuniones de consejo de padres al año,con su respectiva acta y Control de Asistencia y Evaluacion. | 2018-01-01 | Noviembre 2018. | seguimiento asistencia y Actas de consejo de padres |  |  |  | X | 100% | Carpeta concejo de padres
|  |  | Diseño y ejcucion de un(1) Plan Escolar de Gestión del Riesgo como elemento básico para la prevención de los posibles factores de riesgo que se pueda presentar en la institucion, en la prestación del servicio servicio educativo.para el año 2018. | Mitigar , un 30% de los riesgos principales en la institucion durante el segundo año 2018 | Elaboracion del Proyecto de Gestion de Riesgo Escolar | Lider del Proyecto | Reconocimiento de la Institucion. Elaboracion de proyecto 30 dias calendario. Solicitud de los planos de la Institucion a Infraestructura. | 2018-01-01 |  | Proyecto elaborado, ejecutado y evaluado . |  |  |  | X | 100% | Proyecto elaborado y aprobado Cronograma de actividades Registro fotográfico
[5 empty] | Capacitaciones a los distintos estamentos de la Institucion. | Directivos y Lider de Proyecto. | Formacion de brigadas (Incendios, evacuacion, Primeros Auxilios) Preparacion y asignacion de responsabilidades para las capacitaciones. Implementacion de Simulacros. | Marzo | Noviembre | Cronograma . Actas, Fotos proyecto |  |  |  | X | 50% | Se reallizo un simulagro No se formaron las brigadas | OJO ACCION DE MEJORA
[5 empty] | Levantamiento del inventario de riesgo. | Lider del proyecto | Identificacion de lugares de Riesgo. Señalizacion de los lugares. | marzo | Noviembre | fotos proyecto |  |  |  | X | 100% | Se realizo la señalización pero terminado el año se desgasto. Contratación Señalización extintores
|  |  | Aumentar en un 5%el nivel de participacion de los estudiantes , en las actividades programadas de proyeccion a la comunidad, con las entidades aliadas. | Numero de estudintes de la institucion/ Numero de estudintes que participan de las propuestas. | Divulgar los logros y estrategias de participacion en banda y club de ingles ,patrulleritos, monitores teso,policia Nacional, atraves de los medios de la institucion y de los meiembros del gobierno escolar. | lider del proyecto(banda y orientadora escolar) | inscripcion a los estudiantes del colegio, | Marzo 2018. | Noviembre 2018. | seguimiento a las asitencias y registros de la participacion de los estudiantes .proyecto campeones y parque explora, instruimos preicfes,patrulleritos, policia nacional, juegos intercolegiados, |  |  |  | X | 100% | Listados Fotos Proyecto

## PMI 2019 2020
PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2019-2020 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN N CADAVID
REALIZACION. Febrero 1 de 2019. RESPONSABLE: Hector Angel Serna Rector
AREAS | PROBLEMA | OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | TAREAS | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | SEGUIMIENTO PMI | ESTADO DE EJECUCION
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | NO INICIA | INICIA | EN ESPERA | CANCELADA | FINALIZADA | % DE EJECUCIÓN a 2019
DIRECTIVA | BAJO NIVEL DE APROPIACION DE LA CULTURA INSTITUCIONAL, FRENTE A LA APLICACIÓN DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES . | GENERAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MÁS EFICACES EN CADA UNA DE LAS GESTIONES. ELEVAR LOS NIVELES DE INVERSIÓN EN RECURSOS QUE MEJOREN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES | Desarrollo mediante diferentes estrategias la cultura de la mejora continua a través de la apropiación de SGC, en un 80% , en la comunidad educativa a noviembre del 2019. | Resultado de la suma de las tres mediciones. 1. N° Docentes, apropiados del SGC/ N° Docentes pertenecientes a la institución. 2. N° Estudiantes apropiados del SGC/ N°Estudiantes activos 3. N° Padres apropiados del SGC/N° Padres Activos | 1. Inducción a padres de familia 2. Realizar en cada una de las reuniones de padres de familia (Entrega de informes académicos) retroalilmentación del sistema de gestión de la calidad. 3. Publicar en la página instucional información permanente del SGC, 4. Desde cada de las gestiones hacer seguimiento del uso de documentación | Rector Lideres de los procesos del SGC Docentes | 1. Generar el material para cada reunión, 2. Realizar dos encuesta aplicadas en julio y Noviembre, para evidenciar la aporpiacion del SGC. Se tomara una muestra. 3. Realizar los avisos de interes en la página institucional 4. Publicacion de resultados de las encuestas 5. Socializar la propuesta de PMI 2019 a maestros y directivos 6. Llevar y tener los controles que evidencien el desarrolo de los procesos como listas de asistencia, fotos y actas en lo que se requiera, acorde con las carcterizaciones de cada gestion. | Marzo de 2019 | Noviembre 20 /2019 | Seguimiento se hara a traves de las actas de reuniones de entrega de informes, listados, encuestas aplicadas Prententar un informe bimestral por parte de los lideres del proceso frente a la apropiacion al SGC. | [6 empty] | EVIDENCIA
[11 empty] | 3,4,5,6 |  |  |  | 1. Fi nalizada | 1. 93% de asistencia | 1. . Guia del maestro 2 Asistencia de padres de familia 3. Publicación página institucional
|  |  |  | Elaboracion del Plan de comunicación anual y su fortalecimiento. | Comité de calidad en pleno. | Elaborar el plan de comunicaciones y asignar funciones desde comité de calidad. | Actualización, Divulgación y evaluación del plan de comunicaciones | Febrero de 2019 | Marzo de 2019 | se hará el seguimiento atraves de la elaboracion, ejecucion y seguimiento al plan de comunicaciones , ccon base en los acuerdos del comité de calidad. | X
|  |  | Mejora en el cuidado de la infraestructura de la institución a través de diferentes estrategias, en un 90% para finales del 2019. | % Reparaciones ejecutadas/ Total reparaciones programadas | Delegar en el coordinador de la mañana el control y seguimiento al cuidado de la planta fisica | Coordinadores de convivencia de las jornadas. | Informe del inventario inicial Informe del invetario final Reporte de necesidades en la infraestructura. Seguimiento y evaluación del plan de matenimiento. | Marzo de 2019 | Noviembre 25 /2019 | se recogera informe de cada maestro y se hara compilacion desde la coordinacion de convivencia , estado del aula encuanto pintura, humedades, ventanas , puertas chapas, lamparas, tableros ,decoracion, estado de cada una de las sillas , escritorio y silla del docente, canecas. y limpieza en general, se hara divulgacion atraves de circulares,carteleras y demas . | X
[5 empty] | Campañas sobre el cuidado y mantenimiento de la planta fisica, desde la alta direccion y las coordinaciones de convivencia . | Equipo de Gestion de Riesgo y Praes. | Actualización del plan de mantenimiento Campañas Aseo, mantenimiento, embellecimiento tres veces al año. Concurso del aula mas limpia dos veces al año. Como motivación se otorgara al grupo ganador una salida recreativa. | Marzo de 2019 |  | Evidencias de maestros y coordinadores, Registro fotográfico Informe del primer y segundo concurso Embellecimiento y decoracion del aula. | X
ACADÉMICA |  | HACER PARTICIPES A LOS DOCENTES EN PROCESOS DE FORMACION ACADÉMICA | Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas con el fin de aumentar los niveles de logro en las pruebas externas. | Numero de docentes que mejoran prácticas pedagógicas en el aula /N° total docentes | Establecer estratégias pedagogicas de fortalecimiento académico para el 2019 | Coordinación académica Jefes y docentes de área | Participar en las redes pedagogícas Entrenamiento en pruebas saber para estudiantes Fortalecimiento del proceso lector apoyados en el proyecto PILEO | Enero de 2019 |  | Agenda escolar programación de las áreas en la participación en las redes pedagogicas. Asistencia a las redes pedagógicas Fotos |  | X
[5 empty] | Ajuste al SIE con respecto a la política de tareas | Coordinación académica Jefes y docentes de área | Revisión del SIE, frente a la política de tareas y sus respectivos ajustes | Marzo de 2019 | Abril de 2019 | Actualización del SIE | X | X
|  |  | Difusión e implementaciòn de las políticas de uso de los recursos de aprendizaje y opciones didacticas en al menos el 80% de los maestros al año 2019 | Numero de docentes que implementos recursos / Cantidad de docentes | Reasignar bajo inventario los recursos didacticos existentes, a los docentes: bibliobanco, XO, video bean.tablets , duolinguo y bunny bonita. | Jefes de área Bibliotecaria | Inventario | Febrero 20 de 2019 | Marzo 20 de 2019 | Control del inventario de acuerdo al informe entregado Se hará el control a traves del docente encargado del parque tecnológico. | X
Publicación
Distribuciòn
[5 empty] | Priorizar los recursos por año para las distintas areas. | Rector | Levantar necesidades de recursos por àreas- Asignar recursos en formato institucional.Hacer plan de compras y socializarlo |  |  | se hara el control a traves del listado de necesidades por área y la realizacion y seguimiento al plan de compras por Consejo Directivo. Plan de compras. | X
[5 empty] | Hacer uso de las herramientas tecnologicas existentes, como tablet , portatiles y XO | Coordinadora Académica Docentes | Seguimiento y control al uso de las herramientas tecnològicas, aplicación del PlAN DIGITAL 2019- 2020 |  |  |  | X
|  |  | Mejora en las practicas pedagogicas y conocimiento de la politica de inclusion institucional en el 80% de los docentes de la institucion para el año 2019 | N°de docentes aplicando el DUA / Total de los docentes. | Reunion de empalme, por grados para poner en común con todos los docentes los diagnósticos existentes y procesos de remisión pendientes en cada grupo. Participacion en reuniones de area para el mejoramiento de las practicas pedagogicas . Reuniones pornucleos de grado con la UAI para conocer estrategías de a´rendizaje | Orientadora Escolar Coordinadora académica Docentes UAI | Informe por parte de la orientadora escolar en apoyo con la UAI sobre el listado de estudiantes con diagnostico Reunión por niveles para conocer los estudiantes diagnosticados y su diagnostico Analisis de ley Por niveles de grado diseñar los ajustes razonables para los estudiantes diagnosticados. | Febrero de 2019 | Marzo 30 de 2019 | Listado actualizado de estudiantes con diagnostico a partir del SIMAT LIstados de asistencia a las formaciones con la UAI y la orientadora escolar Ajustes razonales y diseño universal de aprendizaje DUA en los diarios de campo. | X
[5 empty] | Divulgar las buenas practicas pedagogicas por medio de la particiapcion en distintos eventos de carácter pedagogico y formativo, a través de las redes sociales, página institucional, blog | Alta direccion Coordinacion academica Jefes de area Docentes Proyectos | Participar en las redes del municipio, foros ferias y concursos. Participar en redes pedagógicas Participar eventos parque explora y área metropolitana | Febrero de 2019 | Noviembre 20 de 2019 | Convocatoria agenda escolar Presentación presentación Resultado | X |  | X
COMUNIDAD |  | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CAFETERIA, FOTOCOPIADORA Y BIBLIOTECA. | Mejorar la prestación de servicio en cafetería, biblioteca y papelería | N° de usuarios (docentes, estudiantes y padres de familia)/N° de usuarios satisfechos | Creación de un instrumento de valoración del impacto de los servicios | Docente Orientadora Escolar | Convocar a la realización de la encuesta de prestación servicio | Febrero de 2019 | Marzo 1 de 2019
[5 empty] | Elaboración de estratégias de mejoramiento | Docente Orientadora Escolar | Presentación de estratégias a la comunidad educativa | Febrero de 2019 | Marzo 15 de 2019 | [5 empty] | X
[5 empty] | Reuniones con los encargados de las dependencias |  | Actas de reuniones | Febrero de 2019 | Abril y julio de 2019

## AUTOEVALUACION 2017-2018
CÓDIGO: FO-GED-06
|  | AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL AÑO |  |  |  | 2017 -2018.oct 27- | VERSIÓN: 01
Fecha Actualización: 29/09/2015
TABLA DE RESULTADOS POR GESTIÓN - GÜÍA 34 MEN
GESTIÓN | PROCESO | COMPONENTE |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | LISTAS DESPLEGABLES DE EVIDENCIAS(ABAJO)
|  |  | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO
| Direccionamiento estratégico y horizonte institucional | Metas institucionales |  | X |  | Actas | Comité de calidad, consejo directivo
|  | Conocimiento y apropiación del direccionamiento |  | X |  | PEI | POA,Consejo directivo,consejo académico,comité de calidad
| Total |  | 0 | 2 | 0 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 100% | 0% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Gerencia estratégica | Liderazgo |  |  | x | Actas | Comité tecnico
|  | Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones |  | X |  | Actas, agenda institucional | Comité técnico, consejo académico,consejo directivo
|  | Seguimiento y autoevaluación |  | X |  | Actas | Comité de calidad, consejo directivo
| Total |  | 0 | 2 | 1 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 66.6% | 33.3% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Gobierno escolar | Consejo directivo |  |  | X | Actas | Libro de Actas
|  | Consejo académico |  |  | X | Actas | Carpeta de Actas
|  | Comité de evaluación y promoción |  |  | X | Actas de cada comité por grado y periodo | Actas
|  | Comité de convivencia |  |  | X | Actas comité de convivencia | Actas
|  | Consejo estudiantil |  |  | X | Actas | Actas
|  | Personero estudiantil |  |  | X | Proyectos | Proyectos
|  | Contralor estudiantil |  |  | X | No hay evidencia. No dio el informe pertinente. | 12 votos
| Total |  | 0 | 0 | 7 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 0% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Cultura institucional | Mecanismos de comunicación |  | X |  | Cartelera, agendas, pagina web. Blog, Master, Circulares y más | Fisicas y Web
|  | Trabajo en equipo |  | x |  | Actas de las diferentes reuniones de los equipos de trabajo | Actas
|  | Reconocimiento de logros |  |  | X | Menciones de honor, cuadro de honor,acta de acto clausura | Entrega a cada docente, acta de comisión. Cuadro de honor en la entrada institucional.
|  | Identificación y divulgación de buenas prácticas |  | X |  | Videos, proyectos escritos, feria de la ciencia, Polux
| Total |  | 0 | 3 | 1 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 75% | 25% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Clima escolar | Pertenencia y participación |  |  | X | Fotos y plan de mantenimiento institucional
|  | Inducción a los nuevos estudiantes |  |  | X | Formato
|  | Motivación hacia el aprendizaje |  | X |  | Registro en los cuadernos de los estudiantes, planes de mejora, alertas academicas, pruebas externa, actas de padres de familia.
|  | Manual de convivencia |  | X |  | Manual de convivencia
|  | Actividades extracurriculares |  |  | X | Las coreografias institucionales, fotos, videos, Polux, Fanfarria.
|  | Bienestar del alumnado |  |  | X | Salidas pedagogicas, proyectos de investigacion, proyectos transversales.
| Total |  | 0 | 2 | 4 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 33.33% | 66.67% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Relaciones con el entorno | Padres de familia |  |  | X | Actas de reuniones de padres de familia, Actas atención consejos de padres.
|  | Autoridades educativas |  |  | X | Respuesta a auditorias, correo institucional.
|  | Otras instituciones |  |  | X | Fotos, convenio y proyectos, circulares.
|  | Sector productivo |  | X |  | Convenios, alianzas y proyecto con Coperativa John F. Kennedy.
| Total |  | 0 | 1 | 3 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 25% | 75% | CULTURA INSTITUCIONAL
| TOTAL GESTIÓN |  | 0 | 10 | 16 | CULTURA INSTITUCIONAL
|  |  | 0% | 38.46% | 61.54%
GESTIÓN | PROCESO | COMPONENTE |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA
|  |  | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO
GESSTION ACADEMICA | Diseño pedagógico (curricular) | Plan de estudios. |  |  | X | Planes de estudio de todas las áreas del conocimiento. | Página Web institucional
|  | Derechos Básicos Aprendizaje |  |  | X | Malla académica de Ingles , Lengua Castellana ,Matemáticas, ciencias,sociales ,Ciencias Naturales basica primaria .actas de areas. | Página Web institucional
|  | Propuesta pedagógica |  |  | X | Modelo pedagógico en forma física y digital, presentacion power point. | Página Web institucional
|  | Recursos para el aprendizaje | X |  |  | Dotación de 170 tablet y el proyecto de la cooperativa Jhon F. Kennedycomputadores de educar para directivos .40 | Sala de sistemas 2 (Tablets)
Jornada Unica
|  | Jornada escolar. |  |  | X | Seguimiento por cada docente desde el aula-Control desde la coordinación académica y Manejo de tres horarios de clase | Página Web institucional
|  | Evaluación |  |  | X | SIEE (sistema de evaluación de intitucional), presentacion power point | Página Web institucional
|  |  | 1 | 0 | 5 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 14.29% | 0% | 71.43% | FORTALEZA
| Prácticas pedagógicas | Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales |  | X |  | Adecuaciones curriculares- Blogs-Redes sociales-Periodico institucional(PILEO)-Orientaciones de grupo- Polux | Página Web institucional-Agendas Escolares
|  | Estrategias para las tareas escolares |  | X |  | Compromisios desde el inicio de cada periodo académico- Actividades de sustentación en las planeaciones-Banco de talleresde ausencias | Planeaciones
|  |  | 0 | 2 | 0 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 100% | 0% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Gestión de aula | Relación pedagógica |  |  | X | Servicios no conformes- Buzon de quejas y sugerencias-Direcciones de grupo-Recomendaciones -Atención a padres de Familia | Página Web institucional
|  | Planeación de clases |  | X |  | Master- Planeador-Cuadernos de los estudiantes-Reuniones del área-Comisiones de Evaluación-Proyectos Institucionales | Página Web institucional
|  | Estilo pedagógico |  | X |  | Seguimiento de primaria por la coordinadora-Se realiza a través de los jefes de área-Formato de segumiento | Master
|  | Evaluación en el aula |  | X |  | Autoevaluación-Coevaluación-Seguimientos Continuos-Adecuaciones Curriculares- Pruebas Instruímos | Página Web institucional
|  |  | 0 | 3 | 1 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 75% | 25% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Seguimiento Academico | Uso pedagógico de las evaluaciones externas |  | X |  | validacion del año informe .
|  | Actividades de recuperación |  | X |  | Planes de Mejoramiento -Actas de Comision y el POA | Página Web institucional
|  | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje |  | X |  | Adecuaciones curriculares- Revisones con la orientadora Escolar-Trabajo con las orientadoras de la UAI | Página Web institucional-Master
|  | Seguimiento a los egresados | X
| Total |  | 1 | 3 | 0 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 25% | 75% | 0% | FORTALEZA
| TOTAL GESTIÓN |  | 2 | 8 | 6 | FORTALEZA
|  |  | 11.76% | 47.06% | 35.29%
GESTIÓN | PROCESO | COMPONENTE |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA
|  |  | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA | Apoyo a la gestión académica | Proceso de matrícula |  |  | x | Secretaria de la institucion | secretaria de la institucion PC.
|  | Archivo académico |  | x |  | sistema master | pagina web
|  | Boletines de calificaciones |  |  | X | Sistema Master | pagina web
|  |  | 0 | 1 | 2 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 33.33% | 66.67% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Administración de la planta física y de los recursos | Mantenimiento de la planta física |  | X |  | Contratos, fotos y actas de entrega | Archivo rectoria y secretaria
|  | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física |  | X |  | Plan de mantenimiento | Secretaria
|  | Seguimiento al uso de los espacios |  | X |  | Registro Biblioteca y uso de salas de sistemas | Biblioteca y jefes de area de tecnologia
|  | Adquisición de los recursos para el aprendizaje | x |  |  | Plan de compras y listas de necesidades por áreas | Archivo rectoria y secretaria
|  | Suministros y dotación | x |  |  | Plan de compras y listas de necesidades por áreas | Archivo rectoria y secretaria
|  | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | x |  |  | Contratos y aprobación de presupuesto por consejo directivo | Carpeta consejo directivo
|  | Seguridad y protección | x |  |  | Extintores y polizas de seguros | coordinación de convivencia
|  |  | 4 | 3 | 0 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 57.14% | 42.86% | 0% | DEBILIDAD
| Administración de servicios complementarios | Servicios de restaurante, cafetería y psicología. |  |  | x | Carpeta PAE y listado asistencia refrigerios | Restaurante escolar
|  | Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales |  |  | X | Carpeta de atención por la U.A.I | Personal de apoyo y psicorientadora
|  |  | 0 | 0 | 2 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 0% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Talento Humano | Inducción |  | X |  | Formato de inducción | Carpeta docentes
|  | Formación y capacitación | x |  |  | Listado de asistencia y convocatoria en agenda | Correo institucional
|  | Asignación académica |  |  | x | Resolución | Acta de consejo directivo
|  | Pertenencia del personal vinculado | x |  |  | Fotos | Pagina web institucional
|  | Evaluación del desempeño |  | x |  | Registro formato de evaluación | Archivo carpeta de docentes
|  | Estímulos | x |  |  | Menciones y cuadro de honor | Entrada al colegio
|  | Apoyo a la investigación |  | x |  | Proyecto POLUX | Fotos y pagina web institucional
|  | Convivencia y manejo de conflictos |  | X |  | Actas comité de convivencia y observadores | coordinación de convivencia
|  | Bienestar del talento humano |  | x |  | Fotos de salida | Redes sociales (Grupo Whatsapp)
|  |  | 3 | 5 | 1 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 33.33% | 55.56% | 11.11% | FORTALEZA
| TOTAL GESTIÓN |  | 7 | 9 | 5 | FORTALEZA
|  |  | 33.33% | 42.86% | 23.81%
GESTIÓN | PROCESO | COMPONENTE |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA
|  |  | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO
| Proceso de inclusión | Necesidades y expectativas de los estudiantes |  |  | X | registro de matricula,diagnostico plataforma, adecuaciones curriculares,en planeador, encuesta de satisfaccion,evaluacion de consejo estudiantil.Registro de atencion de la U.A.I. Registro de atencion y remisiones de orientacion escolar. | sistema master, via virtual orientacion escolar PDT del master.
|  | Proyectos de vida |  |  | X | Area de etica y valores: se realizan actividades y guias de orientación de grupo, registros de la actividad de proyecto campeones , fotos y carpeta virtual, asistencias y evaluacion. | Proyecto de Etica y valores , archivo de orientacion escolar..
|  |  | 0 | 0 | 2 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 0% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Proyección a la comunidad | Escuela de padres |  | X |  | Registro de Fotos invitaciones, listado de asistencia, evaluacion del evento virtual. POA. | Carpeta evidencias escuela de padres de orientación.
|  | Oferta de servicios a la comunidad |  |  | X |  | OJO: El proyecto de polux, la banda marcial y las medias tecnicas. Pedir las evidencias, listas de entrega de kit escolar,carpeta de control de PAE.Archivo orientacion.
|  | Uso de la planta física y de los medios |  | X |  | La biblioteca esta disponible para la comunidad, los sabados hacen diferentes actividades Dare, patrulla vial, polux y sena | Fotografias y convenios escolares. Archivo de rectoria .
|  | Servicio social estudiantil |  |  | X | Proyecto de servicio social, carpeta de los estudiantes con certificados . | virtual
|  |  | 0 | 2 | 2 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 50% | 50% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Participación y convivencia | Participación de los estudiantes |  |  | X | Fotos de los diferentes eventos y actas de consejo estudiantil, listas de asistencia | Coordinacion academic a, carpeta virtual.
|  | Consejo de padres de familia |  |  | X | listados de asistencia . | Actas concejo de padres
|  | Participación de los padres de familia |  |  | X | listas de asitencia escuela de padres , informes y alertas , listado de atencion a padres. escuela de padres, antioqueñidad, feria de la ciencia. | Fotos, lista asistencia y evaluación de los diferentes eventos.
|  |  | 0 | 0 | 3 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 0% | 0% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Prevención de riesgos | Prevención de riesgos físicos | X |  |  | Existe el proyecto gestion del riesgo fisico, orientaciones de grupo, se ha hecho señalización de la I.E. y simulacro de evacuación. | Proyecto gestion al riesgo fisico Y proyecto de educación vial, fotos
|  | Prevención de riesgos psicosociales |  |  | X | Proyecto Eduacrte Recrearte , listado de asistencia, orientacion de grupo y proyecto de educacion sexual un bebe es tu decisión. | Fotos, proyecto de educacion sexual y evidencias de las escuelas de padres.
|  | Programas de seguridad |  | X |  | Se hace un simulacro de evacuación, instalacion de camaras, guias de orientaciones de grupo | Fotos.
| Total |  | 1 | 1 | 1 | Estado del Proceso
|  | Nivel de Desarrollo del Proceso | 33.33% | 33.33% | 33.33% | FORTALEZA
| TOTAL GESTIÓN |  | 1 | 3 | 8 | CULTURA INSTITUCIONAL
|  |  | 8.333% | 25% | 66.67%
MODIFICADO POR

## Hoja1 (hidden)
PLAN DE ESTUDIOS
Plan de estudios actualizado revisado 2016 / . Derechos Básicos Aprendizaje: DBA resaltados o referenciados con sigla y # DBA 12.
Actas de consejo directivo que evidencien la adopción del plan de estudios.
Actas de reuniones de maestros por áreas sobre análisis y propuestas de modificación de planes.
Página web y blog institucional que dé cuenta de planes de estudio ajustados permanentemente y el progreso de los estudiantes.
Mecanismos de seguimiento al plan
Enfoque metodológico
Modelo pedagógico, actas que evidencien reflexión sobre las estrategias y su implementación, diarios de campo o registro de actividades donde se evidencie las estrategias propias del modelo pedagógico.
Recursos Para el aprendizaje
Política institucional sobre dotación, uso y mantenimiento de los recursos.
Evidencias de uso de los recursos como materiales curriculares (textos escolares para consulta de ejercicio y practica), recursos materiales impresos, audiovisuales, los informáticos, tecnológicos y virtuales.
Jornada Escolar
Mecanismos de seguimiento a las horas efectivas, estrategias para garantizar el cumplimiento de las horas efectivas de clase.
Jornada Unica
Actualización PEI: planes, metodología, proyecto para la jornada, horarios, SIEE y manual
Evaluacion
Descripción de las estrategias de flexibilización del plan de estudios en el componente curricular
planes de apoyo para cada periodo,
Actas de consejo académico y comisiones de evaluación y promoción referidas a la flexibilización del plan de estudios
Actas de comité de promoción y evaluación de los estudiantes que determinen el progreso del desempeño
Cuadernos, bitácoras y portafolios
de los estudiantes que determinen las necesidades que ellos tienen para el desarrollo de competencias.
Gestion Directiva
Mision | Metas | conocimiento | politica | liderazgo | articulacion | estrategia
Revisión permanente del direccionamiento estratégico, ya se agotó la visión | cómo se hace seguimiento y evaluación a las metas | De qué forma se evalúa periódicamente los niveles de conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico. | Cuál es la estrategia de promoción para la integración de estudiantes con capacidades disímiles o diversidad cultural. | Criterios establecidos para el manejo de la institución, como se evalúa su eficiencia | Cuales planes, proyectos y acciones están articulados al planteamiento estratégico de la institución. | Como puede evidenciarse que la estrategia pedagógica, es coherente con la misión, la visión y los principios institucionales.
uso | segui | consejodi | consejoa | comi | comité | consejoe | perso | consejop | meca | trabajo
sistematización de los resultados de pruebas | Planes de mejoramiento que incluyen los resultados de la autoevaluación. | plan de trabajo | plan de trabajo | funciones y roles | Plan de trabajo | Programación de reuniones periódicas | Plan de proyectos y programas | Programación | Ubicación de los mecanismos de comunicación, seguimiento a su eficacia. | Estrategia institucional de trabajo en equipo
metas de mejoramiento para dichos resultados |  | seguimiento sistemático a las reuniones | seguimiento sistemático a las decisiones sobre los procesos pedagógicos | plan de trabajo | seguimiento sistemático a las acciones y decisiones para la solución de problemas planteados. | seguimiento y evaluación a sus acciones | seguimiento y evaluación a sus acciones. | plan de trabajo |  | forma de evaluar su contribución al logro de los objetivos institucionales
|  | evaluación sobre la pertinencia en la toma de decisiones |  | seguimiento a los resultados de sus acciones y decisiones |  |  |  | seguimiento y evaluación a sus acciones.
| reco | iden | perte | ambiente | induc | motiva | manual | activi | bienestar | conflic | dificiles | padres | autoridad | otras | sector
| Sistema de estímulos | Procedimiento para identificar, divulgar y documentar las buenas prácticas pedagógicas y administrativas | Acciones institucionales para el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia | Cómo evalúa la IE si sus espacios y dotaciones son suficientes, y si propician un buen ambiente para el aprendizaje y la convivencia | Programa estructurado de inducción, evaluación de su efectividad | Cómo evalúa la institución las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje y que hace para favorecerlas. | como está actualmente | Política y/o programación de actividades extracurriculares. | programa de promoción del bienestar de los estudiantes, adecuado a sus necesidades | Programa de actividades para identificar y mediar los conflictos. | Mecanismos para prevenir situaciones de riesgo y manejo de los casos difíciles | política Institucional para la solución oportuna de los problemas. | cómo se desarrollan los procesos de comunicación e intercambio con autoridades educativas. | política para el establecimiento de alianzas o acuerdos con diferentes entidades. | alianzas con objetivos y metodologías claras.
| reconocimientos a los logros de los docentes y estudiantes | [9 empty] | Actas de Consejo Directivo referidas al análisis de situaciones especiales de estudiantes para fortalecer el proceso formativo
Hoja de vida de estudiantes con reporte y seguimiento del proceso formativo
[6 empty] | evaluaciones periódicas que hace la IE, sobre la satisfacción de los padres de familia y los estudiantes en relación con el proceso de matrícula | evaluación y seguimiento al archivo académico | revisión periódica del sistema de expedición de boletines de calificaciones (master) | programa de mantenimiento preventivo de su planta física | programa de adecuación y embellecimiento de su planta física | programación de las actividades y plan de uso de los espacios | plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje | estrategia para la adquisición y la distribución oportuna de los suministros necesarios | programa y evaluación sobre el de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos | panorama de riesgos | programas, planes o proyecto de desarrollo de cada uno, que evidencien cobertura y calidad. | estrategia para la inducción del personal nuevo y antiguo que incluye PEI y plan de mejoramiento | programa de formación desde los problemas identificados y demandas específicas. | criterios de asignación académica | cómo verifica la IE que el personal vinculado está identificado con su direccionamiento estratégico, y que hace para lograr que todos se sientan parte de la misma | estrategia institucional de reconocimiento al personal vinculado | política institucional de apoyo investigaciones | estrategias institucionales para la mediación de conflictos | programa institucional de bienestar del personal vinculado
[8 empty] | la IE hace ajustes para mejorar. |  |  | seguimiento a su eficacia |  |  | Disponibilidad de los manuales de uso | [9 empty] | seguimiento a su satisfacción
GESTION COMUNIDAD | [14 empty] | estrategia institucional de apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales está articulada a entidades que apoyan a esta población
política institucional de atención a las poblaciones con necesidades especiales, con estrategias pedagógicas para su atención y con evaluación de su pertinencia | en la IE hay grupos étnicos y tiene diseñadas estrategias pedagógicas para atenderlos. | la IE tiene política y programas para recoger las expectativas de los estudiantes y ofrece alternativas de mejoramiento. | cómo evalúa y orienta la IE a los estudiantes para que sus proyectos de vida sean pertinentes | Qué programa pedagógico tiene la IE, esta de acuerdo a intereses y necesidades de los padres, hay sistematización del proceso | la IE tiene estrategia de interacción con la comunidad para dar respuesta a problemáticas y necesidades de la comunidad | cómo hace la IE para evaluar conjuntamente la disponibilidad de los recursos físicos. | demostración de que el servicio social estudiantil tiene en cuenta las necesidades y expectativas de la comunidad y genera impacto | qué mecanismos tiene La institución para evaluar las formas y demandas de participación del estudiantado. | qué mecanismos tiene la IE para el funcionamiento y participación
evaluación y plan de mejoramiento.
qué programas y estrategias tiene la IE, para que los padres participen en la vida institucional. | programa o proyecto de prevención de riesgos físicos, frecuencia de su monitoreo, y evaluación de su eficacia | programa de prevención a los factores de riesgo detectados que incluya la creación de una cultura del autocuidado y de la prevención | planes de acción ante riesgos y desastres naturales, conocidos por la comunidad.
GESTION ACADEMICA
estrategias de mejoramiento para mejorar las opciones didácticas de los docentes. | política institucional sobre la intencionalidad de las tareas escolares en el afianzamiento de los aprendizajes. | política institucional sobre el uso de los recursos para el aprendizaje articulado con la propuesta pedagógica. | cómo la IE revisa y evalúa el uso de los tiempos destinados a los aprendizajes, y hace ajustes. | Como se hace el seguimiento a las relaciones de aula, y qué planes o acciones hay diseñados. | la IE cómo revisa y evalúa la planeación de clases, y que medidas implementa para que se cumplan. | estrategias de aprendizajes que se promueven en la institución para mejorar los desempeños de los estudiantes. | seguimiento periódico desde la comisión de evaluación, verificación de aplicación de las estrategias sugeridas, y planes de apoyo realizados | La institución como hace la revisión de los efectos de las actividades de recuperación y que mecanismos tiene para su implementación | la IE revisa y evalúa periódicamente los planes de apoyo para evidenciar su variedad y pertinencia. | qué plan de seguimiento a egresados tiene y aplica la IE
análisis, metas y seguimiento a planes de mejoramiento de acuerdo a resultados
Jornada Unica
Palabrario &amp; Numerario
Bilingüismo
Plan Teso
Acompañamiento en preparación para pruebas externas
Fundamundo
Pileo
Método Singapur
Aula Matemáticas
Palabrario Rosetta Stone
Comunidades de Aprendizaje
Sistema Educativo Relacional
Acompañamiento pedagógico.
Acompañamiento para la Implementación de la Ruta de Mejoramiento.
Plan de Formación Docente.
Acompañamiento en la elaboración Ruta de Atención Integral de Convivencia escolar
Adecuaciones en las plantas físicas.
Apoyo en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa.
Apoyo en la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.

## GRÁFICOS (hidden)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA DE BELLO
DIRECCIÓN DE CALIDAD DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA
INSTRUMENTO PARA REGISTRO DE LA AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
MUNICIPIO |  | BELLO |  |  |  | FECHA: | 2010-11-15
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO |  | INSTITUTO PARROQUIAL JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA |  |  |  | RECTOR / DIRECTOR: | PBRO. JAIRO MOLINA
CÓDIGO DANE | [5 empty] | No. DOCENTES
NIVELES |  | PREESCOLAR - BÁSICA - MEDIA |  |  |  | No. ALUMNOS
ACADÉMICO | [5 empty] | URBANO | X
TÉCNICO |  | X |  |  |  | RURAL
TELÉFONO-FAX | [5 empty] | E-MAIL:
TABLA DE RESULTADOS POR GESTIÓN
GESTIÓN | PROCESO | VALORACIÓN |  |  |  |  | EVIDENCIAS
|  | EXISTENCIA | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO
GESTION DIRECTIVA | Direccionamiento estratégico y horizonte institucional
| Total | #REF! | 0 | 2 | 0 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 100% | 0% | 100% | FORTALEZA
Gerencia estratégica
| Total | #REF! | 0 | 2 | 1 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 66.67% | 33.33% | 100% | FORTALEZA
Gobierno escolar
| Total | #REF! | 0 | 0 | 7 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 0% | 100% | 100% | FORTALEZA
| Cultura institucional |  |  |  | x
| Total | #REF! | 0 | 3 | 1 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 75% | 25% | 100% | FORTALEZA
| Clima escolar |  |  |  | x
| Total | #REF! | 0 | 2 | 4 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | FORTALEZA
| Relaciones con el entorno |  |  |  | x
| Total | #REF! | 0 | 1 | 3 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 25% | 75% | 100% | FORTALEZA
| TOTAL GESTIÓN | #REF! | 0 | 10 | 16 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN | FORTALEZA
|  | #REF! | 0% | 38.46% | 61.54% | 100% | FORTALEZA
GESTIÓN | PROCESO | VALORACIÓN
|  | EXISTENCIA | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO
GESTION ACADEMICA | Diseño pedagógico (curricular) |  |  |  | X
| Total | #REF! | 1 | 0 | 5 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 14.29% | 0% | 71.43% | 85.71% | FORTALEZA
| Prácticas pedagógicas |  | X
| Total | #REF! | 0 | 2 | 0 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 100% | 0% | 100% | FORTALEZA
| Gestión de aula |  |  | X
| Total | #REF! | 0 | 3 | 1 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 75% | 25% | 100% | FORTALEZA
| Seguimiento académico |  |  | X
| Total | #REF! | 1 | 3 | 0 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 25% | 75% | 0% | 100% | FORTALEZA
| TOTAL GESTIÓN | #REF! | 2 | 8 | 6 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN | FORTALEZA
|  | #REF! | 11.76% | 47.06% | 35.29% | 94.12% | FORTALEZA
GESTIÓN | PROCESO | VALORACIÓN
|  | EXISTENCIA | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA | Apoyo a la gestión académica |  |  |  | X
| Total | #REF! | 0 | 1 | 2 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | FORTALEZA
Administración de la planta física y de los recursos
| Total | #REF! | 4 | 3 | 0 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 57.14% | 42.86% | 0% | 100% | FORTALEZA
Administración de servicios complementarios
| Total | #REF! | 0 | 0 | 2 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 0% | 100% | 100% | FORTALEZA
| Talento humano |  |  | X
| Total | #REF! | 3 | 5 | 1 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 33.33% | 55.56% | 11.11% | 100% | FORTALEZA
| Apoyo financiero y contable |  |  | X
| Total | #REF! | 0 | 0 | 0 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | OPORTUNIDAD DE MEJORA
| TOTAL GESTIÓN | #REF! | 7 | 9 | 5 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA
|  | #REF! | 33.33% | 42.86% | 23.81% | 66.67% | OPORTUNIDAD DE MEJORA
GESTIÓN | PROCESO | VALORACIÓN
|  | EXISTENCIA | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD | Accesibilidad
| Total | #REF! | 0 | 0 | 2 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 0% | 100% | 100% | FORTALEZA
| Proyección a la comunidad |  |  |  | X
| Total | #REF! | 0 | 2 | 2 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 50% | 50% | 100% | FORTALEZA
| Participación y convivencia |  |  | X
| Total | #REF! | 0 | 0 | 3 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 0% | 0% | 100% | 100% | FORTALEZA
| Prevención de riesgos |  | X
| Total | #REF! | 1 | 1 | 1 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| Nivel de Desarrollo del Proceso | #REF! | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | OPORTUNIDAD DE MEJORA
| TOTAL GESTIÓN | #REF! | 1 | 3 | 8 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN | FORTALEZA
|  | #REF! | 8.333% | 25% | 66.67% | 91.67% | FORTALEZA
| TOTAL GESTIÓN INSTITUCIONAL | #REF! | 10 | 30 | 35 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN | FORTALEZA
|  | #REF! | 13.16% | 39.47% | 46.05% | 85.53% | FORTALEZA

## GRÁFICOS-
CÓDIGO: FO-GED-06
|  | AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL AÑO |  |  |  |  | 2016-2017 | VERSIÓN: 01
Fecha Actualización: 29/09/2015
TABLA DE RESULTADOS POR GESTIÓN - GÜÍA 34 MEN
NOTA: Solo pueden digitarse las celdas resaltadas en amarillo | [11 empty] | GESTION DIRECTIVA
GESTIÓN | PROCESO | VALORACIÓN |  |  | DESARROLLO DEL PROCESO | ESTADO DEL PROCESO | [5 empty] | GESTION ACADEMICA
|  | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO | [7 empty] | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA
GESTION DIRECTIVA | Direccionamiento estratégico y horizonte institucional | 0% | 100% | 0% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL | [5 empty] | PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
| Total | 0 | 2 | 0 | 200% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Gerencia estratégica | 0% | 66.67% | 33.33% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Total | 0 | 2 | 1 | 300% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Gobierno escolar | 0% | 0% | 100% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Total | 0 | 0 | 7 | 700% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Cultura institucional | 0% | 75% | 25% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Total | 0 | 3 | 1 | 400% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Clima escolar | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Total | 0 | 2 | 4 | 600% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Relaciones con el entorno | 0% | 25% | 75% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Total | 0 | 1 | 3 | 400% | Estado del Proceso
| TOTAL GESTIÓN | 0 | 10 | 16 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN | CULTURA INSTITUCIONAL
|  | 0% | 38.46% | 61.54% | 100% | FORTALEZA
GESTIÓN | PROCESO | VALORACIÓN |  |  | DESARROLLO DEL PROCESO | ESTADO DEL PROCESO
|  | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO
GESTION ACADEMICA | Diseño pedagógico (curricular) | 14.29% | 0% | 71.43% | 71.43% | FORTALEZA
| Total | 1 | 0 | 5 | 500% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Prácticas pedagógicas | 0% | 100% | 0% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Total | 0 | 2 | 0 | 200% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Gestión de aula | 0% | 75% | 25% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Total | 0 | 3 | 1 | 400% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Seguimiento académico | 25% | 75% | 0% | 75% | FORTALEZA
| Total | 1 | 3 | 0 | DESARROLLO CONSOLIDADO | CULTURA INSTITUCIONAL
| TOTAL GESTIÓN | 2 | 8 | 6 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN | FORTALEZA
|  | 11.76% | 47.06% | 35.29% | 82.35% | FORTALEZA
GESTIÓN | PROCESO | VALORACIÓN |  |  | DESARROLLO DEL PROCESO | ESTADO DEL PROCESO
|  | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA | Apoyo a la gestión académica | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Total | 0 | 1 | 2 | 300% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Administración de la planta física y de los recursos | 57.14% | 42.86% | 0% | 42.86% | DEBILIDAD
| Total | 4 | 3 | 0 | 300% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Administración de servicios complementarios | 0% | 0% | 100% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Total | 0 | 0 | 2 | 200% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Talento humano | 33.33% | 55.56% | 11.11% | 66.67% | FORTALEZA
| Total | 3 | 5 | 1
| TOTAL GESTIÓN | 7 | 9 | 5 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN | DEBILIDAD
|  | 33.33% | 42.86% | 23.81% | 42.86% | OPORTUNIDAD DE MEJORA
GESTIÓN | PROCESO | VALORACIÓN |  |  | DESARROLLO DEL PROCESO | ESTADO DEL PROCESO
|  | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD | Accesibilidad | 0% | 0% | 100% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Total | 0 | 0 | 2 | 200% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Proyección a la comunidad | 0% | 50% | 50% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Total | 0 | 2 | 2 | 400% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Participación y convivencia | 0% | 0% | 100% | 100% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Total | 0 | 0 | 3 | 300% | CULTURA INSTITUCIONAL
| Prevención de riesgos | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | FORTALEZA
| Total | 1 | 1 | 1 | DESARROLLO CONSOLIDADO | Estado del Proceso
| TOTAL GESTIÓN | 1 | 3 | 8 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN | CULTURA INSTITUCIONAL
|  | 8.333% | 25% | 66.67% | 91.67% | FORTALEZA
|  | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO
| TOTAL GESTIÓN INSTITUCIONAL | 10 | 30 | 35 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN | FORTALEZA
|  | 13.16% | 39.47% | 46.05% | 85.53% | FORTALEZA
| COMPARATIVO AÑOS ANTERIORES POR GESTIONES | [5 empty] | COMPARATIVO AÑOS ANTERIORES POR CATEGORÍA
| PERIODO | G. DIRECTIVA | G. ACADÉMICA | G. ADTIVA | G. COMUNIDAD |  | PERIODO | PERTINENCIA | APROPIACIÓN | MEJORAMIENTO | DESARROLLO DE LA GESTIÓN
|  | 100% | 82.35% | 42.86% | 91.67% |  | 2016 | 13.16% | 39.47% | 46.05% | 85.53%
NOTA:
MODIFICADO POR
Note on F6: SEM ITAGUI: Para establecer el nivel de desarrollo del proceso se toma el porcentaje obtenido en las categorías de "Mejoramiento y Apropiacion"
Note on G6: SEM ITAGUI: Determina si el proceso representa una FORTALEZA, DEBILIDAD, CULTURA INSTIUCIONAL en la gestión. Para ello, si la sumatoria de niveles de desarrollo del proceso es menor oigual al 59, el estado es DEBILIDAD, en caso que sete entre 60% y 89% se cataloga como FORTALEZA y en caso que sea mayot a 89 se cataloga como CULTURA INSTITUCIONAL
Note on F23: SEM ITAGUI: Para establecer el nivel de desarrollo del proceso se toma el porcentaje obtenido en las categorías de "Mejoramiento y Apropiacion"
Note on G23: SEM ITAGUI: Determina si el proceso representa una FORTALEZA, DEBILIDAD, CULTURA INSTIUCIONAL en la gestión. Para ello, si la sumatoria de niveles de desarrollo del proceso es menor oigual al 59, el estado es DEBILIDAD, en caso que sete entre 60% y 89% se cataloga como FORTALEZA y en caso que sea mayot a 89 se cataloga como CULTURA INSTITUCIONAL
Note on F36: SEM ITAGUI: Para establecer el nivel de desarrollo del proceso se toma el porcentaje obtenido en las categorías de "Mejoramiento y Apropiacion"
Note on G36: SEM ITAGUI: Determina si el proceso representa una FORTALEZA, DEBILIDAD, CULTURA INSTIUCIONAL en la gestión. Para ello, si la sumatoria de niveles de desarrollo del proceso es menor oigual al 59, el estado es DEBILIDAD, en caso que sete entre 60% y 89% se cataloga como FORTALEZA y en caso que sea mayot a 89 se cataloga como CULTURA INSTITUCIONAL
Note on F49: SEM ITAGUI: Para establecer el nivel de desarrollo del proceso se toma el porcentaje obtenido en las categorías de "Mejoramiento y Apropiacion"
Note on G49: SEM ITAGUI: Determina si el proceso representa una FORTALEZA, DEBILIDAD, CULTURA INSTIUCIONAL en la gestión. Para ello, si la sumatoria de niveles de desarrollo del proceso es menor oigual al 59, el estado es DEBILIDAD, en caso que sete entre 60% y 89% se cataloga como FORTALEZA y en caso que sea mayot a 89 se cataloga como CULTURA INSTITUCIONAL

## ANÁLISIS DE GRÁFICOS
REPLANTEAR EL ÁNALISIS DE GRÁFICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Diseño pedagogico que: 14%pertinencia en recursos para el aprendizaje,14% derechos basicos de aprendizaje, 57% esta en plan de estudios propuesta , pedagogica, jornada escolar y evaluacion.
PracticasPedagogicas: en apropiacion 50% estrategias para las tareas escolares, 50% mejoramiento opciones didacticas para las areas asignaturas y proyectos transversales.En dicho analisis en relacion con la gestion de aula , fue calificado alto, porque la gestion de aula se encuentra en pertinencia en un 50%, eso va en contravia de la realidad institucional en la cual se encuentran estudiantes en un alto porecntaje al finalizar el año, perdiendo el año es mas de un 12%,implica ademas que se conoce el modelo pedagogico y se lleva acabo, pero tampoco,porque la planeacion de clase y la evaluacion que hacen parte esencial para la gestion de aula dan como resultado un 50% entre las dos , por lo tanto todavia no hay cultura institucional
Seguimiento academico: que se obtuvo un 25% de apropiacion debe elevarse a mejoramiento y es un dato real, se inicio con analisis perodo a periodo con los resultados de las areas y cierre de año.
apoyo pedagogico p y ara estudiantes con dificultades de aprendizaje.
Accesibilidad: se cumple con el item , pero debe haber en relacion a este un plan de permanencia y acogimiento atraves de la proyeccion a la comunidad, aparte de las alianzas, o convenios que existen con entidades externas a la institucion, como la policia.
Accesibilidad y prevencion de riesgos estan directamente ligados con la gestion directiva,ya que de ella parte la inversion de recursos,tanto fisicos como para los recursos, enrelacion con la prevencion de riesgos de todo tipo:sicologicos,sociles,fisicos.En ste plan se debera tener especial cuidado en la gestion del riesgo.e
Dentro de la evaluacion institucional del 26 - 10-16 realizada dio como resultado en el direccionamiento estratégico, horizonte institucional y gerencia estrategica se encuentra el mejoramiento continuo en un 100% debido a que cumple las metas institucionales, conocimiento y apropiacion del direccionamiento, liderazgo, uso de informacion interna y externa para la toma de decisiones, seguimiento y autoevaluacion.
El proceso de gobierno escolar presenta debilidad en los componentes de contralor, personero y comite de convivencia donde se debe fortalecer el desarrollo de dichos procesos; mientras los demás componentes estan fortalecidos en el desarrolo de los procesos.
En el proceso de cultura institucional se observa debilidad en el componente reconocimiento de logros, en los demas componentes el proceso se encuentra en mejoramiento continuo.
En el proceso de clima escolar, la debilidad se encuentraen el sentido de pertenencia institucional y la inducción a estudiantes nuevos, los otros componentes se encuentran en mejoramiento continuo.
El proceso de relaciones con el entorno se encuentra en 50% por debilidad en el componente de padres de familia y sector productivo, el resto se encuentra en mejoramiento continuo.
Bajo los anteriores resultados el analisis permite evidenciar que los resultados en el direccionamientoestrategico no son tan reales porque ,se evidencia una evaluacion no objetiva, porque no va en una linea directa con laDOFA, ya que en la dofa aparecen debilidades como el gobierno escolar y la participacion de los padres de familia.El sitema de calidad , esta en proceso de maduracion, por lo tanto no esta al 100%.
apenas se
En la autoevaluación institucional se evidencia la siguiente distribución de porcentajes en los diferentes procesos de la siguiente manera :
Proceso de apoyo a la gestiòn académica : 33 % en apropiación y 67% en mejoramiento continuo. El estado del proceso,. Se aprecia un acercamiento a cultura institucional, por la apropiacion de unas practicas en el diseño academico,en la alta valoracion de la gestion de aula, pero que de cara a los resultados en pruebas externas, no es una realidad coherente.
Proceso de administración de la planta física: 100% para pertinencia.. El estado del proceso esta en debilidad.La administracion de la planta fisica esta directamente relacionada con la gestion administrativa en el item de recursos y se relaciona ademas con la de comunidad en la gestion del riesgo, que aparece como una debilidad, por eso se debe prestar vital atencion a elementos como plan de compras, con base en el levantamiento de necesidades,porgestion.
Proceso en administración de servicios complementarios: 50% en apropiación y 50% en mejoramiento continuo. El estado del proceso esta en cultura institucional.
Proceso para el talento humano: 33% para pertenencia, 56% en apropiación y 11% en el mejoramiento.El estado del proceso esta en fortaleza.

## DOFA
| NOMBRE DE LA IE |  |  | CÓDIGO: FO-GED-06
| AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL AÑO |  | 2016 - 2017 | VERSIÓN: 01
Fecha Actualización: 29/09/2015
CC
REPLANTEAR LA DOFA QUE SALE DESDE LA GESTIÓN POR LA DIRECCIÓN, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, ACUERDOS POR LA EXCELENCIA, EVALUACION DOCENTES, ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.
AREA DE GESTION | FORTALEZAS INSTITUCIONALES | DEBILIDADES INSTITUCIONALES | AMENAZAS INSTITUCIONALES | OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES | LISTA ESTRATEGIAS
DIRECTIVA | Metas institucionales, conocimiento y apropiacion del direccionamiento, uso de informacion interna y externa para la toma de decisiones, seguimiento y autoevaluación. | contralor estudiantil, comité de convivencia, reconocimiento de logros, sentido de pertenencia y participacion, participacion de padres de familia, induccion a estudiantes nuevos. El proceso de evaluacion de los docentes que no aparece como una realidad,ya que todos son evaluados mas del 90%. en su practica pedagogica esto no es asi.La falta de planeacion en la inversion, porque año a año se plantea casi ,apuntarle a las mismos aspectos como los techos el sonido y arreglo de cancha. | Dificultades para asignacion oportuna de la partida presupuestal para la gestion institucional, despreocupacion creciente de la comunidad educativa por coayudar al fortalecimiento institucional en todos los frentes, impacto negativo que se crean las familias,por la falta de cultura institucional,en la apropiacion de los procesos, por parte de los miembros de la comunidad educativa. | Apoyo desde la secretaria de educacion municipal y el municipio, convenios con instituciones como universidad de Antioquia, universidad cooperativa de Colombia, Tecnologico de Antioquia, instruimos, Ferrini; Entidades bancarias como: Jhon F. Kenedy, Sura, Corantioquia, | Fundamundo
AREA DE GESTION | FORTALEZAS INSTITUCIONALES | DEBILIDADES INSTITUCIONALES | AMENAZAS INSTITUCIONALES | OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES | LISTA ESTRATEGIAS
ACADEMICA | Diseño pedagogico que: 14%pertinencia en recursos para el aprendizaje,14% derechos basicos de aprendizaje, 57% esta en plan de estudios propuesta , pedagogica, jornada escolar y evaluacion. PracticasPedagogicas: en apropiacion 50% estrategias para las tareas escolares, 50% mejoramiento opciones didacticas para las areas asignaturas y proyectos transversales. Gestion de aula: 50% en pertinencia las cuales son estilo pedagogico y evaluacion en el aula. Seguimiento academico:,75% en apropiacion para uso pedagogico de las evaluaciones externas, actividades de recuperacion , apoyo pedagogico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 14%pertinencia en recursos para el aprendizaje,14% derechos basicos de aprendizajeplaneacion de clase y 25% en mejoramiento con relacion pedagogico Seguimiento academico:25% de pertienncia para seguimiento a los egresados, de verdad no hay nada no tenemos | Falta de interes de los padres y los estudiantes,en el proceso educativo, concretamente en el conocimiento y apropiacion de las estartegias de evaluacion , la perdida de los valores familiares, la desintegracion de las mismas,la presion desde Secretaria de Educacion, por los indices de promocion y permanencia | Apoyo de la SEMI atraves de instruinmos, la U.A.I,practicantes de las diferentes universidaes como Ideas y La U de A,plan Nacional de lectura y escritura, apoyo con los operadores externos G y O, Educar mientras se informa y estrategias del MEN como Maratones de lectura,acompañmiento en los temas de investigacion por parte de parque Explora.Plan TESO. | Fundamundo
Pileo, plan teso, maratones de lectura, Dia E, palabrario numerario
proyecto de DUOLINGUO y BUNNY BONITA
Aceleracion del aprendizaje , acompañamiento de la U:AI:
Alianzas estrategicas a formular para el mejoramiento de la calidad
academica, como instruimos,formacion de los maestros en programas o propuestas con la U de A.
autoformaciones compartiendo entre los mismos maestros de la institucion sus saberes y conocimiento
AREA DE GESTION | FORTALEZAS INSTITUCIONALES | DEBILIDADES INSTITUCIONALES | AMENAZAS INSTITUCIONALES | OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES | LISTA ESTRATEGIAS
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Para la Institución Educativa como fortalezas está el proceso en el apoyo académico en relación a: proceso de matrícula, archivo académico y elaboración de los boletines de calificaciones. Actualmente se desarrollan estrategias de apoyo con estudiantes de necesidades educativas especiales (NEE). Además cuenta con el desarrollo de la programación y ejecución de las actividades del restaurante escolar. Como fortalezas están presenten las capacitaciones y el mejoramiento continuo por parte de los docentes, aunque enmarcado como una fortaleza, es necesario la continuación de actividades complementarias que contribuyan al direccionamiento estratégico. | Para la Institución Educativas la principal debilidad se encuentra en el proceso de la administración de la planta física, donde encontramos el mantenimiento, el programa para la adecuación y embellecimiento, el seguimiento al uso de los espacios, la adquisición de los recursos para el aprendizaje, el mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje, la seguridad y la protección como componentes que deben tener programas y planes en concordancia con el direccionamiento estratégico y con un proceso de divulgación, conocimiento y apoyo de la comunidad educativa. | Falta de un protocolo de selección, seguimiento y evaluación de los procesos académicos y convivenciales de la población estudiantil. Falta reinducción del manejo adecuado del master para los estudiantes, padres de familia y docentes. Visión e interpretación equivoca por parte de la secretaria de educación y comunidad externa frente a la inclusión que ofrece la institución. Falta de un balance nutricional en la oferta alimentaria de la cafetería. La ruta de convivencia que imparte el ministerio de educación limita la autonomía institucional para la solución y manejo de conflictos. Falta apoyo y acompañamiento de instituciones estatales (policía de infancia y adolescencia) para el seguimiento y control de problemas psicosociales. Falta acompañamiento para el manejo de riesgos por parte de las instituciones estateles. | Divulgación por parte de la secretarìa para el ingreso de estudiantes NEE a la institución como establecimiento de inclusión. La gestión en los servicios complementarios permite el cumplimiento con la misiòn y la visión como institución de inclusión en NEE. Las capacitaciones de talento humano, permiten que el personal vinculado a la institución tenga formación en diferentes campos de la educación inclusiva. | Plan de formacion para los maestros y padres de familia en el uso de la plataforma Master
tener la oportunidad de hacer un filtro en la selección del personal, tener la capacidad instalada en numero de estudiantes por aula según las relaciones tecnicas,plantear la estrategia de un mayor apoyo de carácter profesional para los niños de N.E.E, que superan el 10% en cada aula .
contar con la publicacion oportuna de la inversion en gastos y proyeccionespor parte de consejo directivo, para crear un mayor sentido de pertenencia, en la comunidad educativa.
AREA DE GESTION | FORTALEZAS INSTITUCIONALES | DEBILIDADES INSTITUCIONALES | AMENAZAS INSTITUCIONALES | OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES | LISTA ESTRATEGIAS
GESTION COMUNITARIA | Es una institucion abierta a la comuniddad, Hay buen compromiso de los docentes, los estudiantes responden de forma positiva a las actividades extracuriculares, en la comunidad escolar hay sensibilidad y no discrimina a la población con NEE, proyeccion a la comunidad a traves de la fanfarria | La falta de planeación estrategica, distribución equitativa de las funciones a los docentes, que se abran espacios para la ejecucción de los proyectos. Una debilidad de la poblacion es el embarazo en la adolescencia y el consumo de SPA. No hay espacios para las actividades de los proyectos institucionales de inclusión, educacion sexual, ni recursos. algunas docente manifiestan no conocer las funciones del docente orientador, no hay un adecuado proceso de admiscion academico de estudiantes. No hay un adecuado acompañamiento de los padres de familia en el proceso academico. se hace necesario una comunicacion oportuna y eficaz. | La venta de sustancias psicoactivas en el entorno, la poblacion viene de barrios con dificultades psicosociales, la comunidad tiene el imaginario que es una institucion de educacion especial. | Los practicantes de las diferentes universidades y centros tecnicos, convenios con isntituciones externos, hay apoyos por parte del Dare, patrulleritos. Se enseña a la comunidad escolar el lengua de señas colombianas. | Mejorar la relacion entorno comunidad por medio de campañas y planes de accion con la comunidad para el mejoramiento del entorno atraves del proyecto PRAE.
Una mayor apropiacion de la figura de la docente orientadora, que se posiciona atraves de las actividades planteads con la comunidad educativa como escuelas de padres y campañas de prevencion frente al consumo de sustancias sicoactivas .Hacer convenios con entidades o gimnasios que permitan el fortalecimiento del proyecto de vida con los adolescentes ,para generar factores de proteccion y no de riesgo.

## ANALISIS METAS
ANALISIS DE LOS SEGUIMIENTOS AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2016- 2017
|  |  | METAS POR ALCANZAR Y PORCENTAJE % 2017 | METAS POR ALCANZAR Y PORCENTAJE % 2018
AREA DE GESTION | METAS PROGRAMADAS | METAS ALCANZADAS Y PORCENTAJE % 2016
Gestión Directiva | Desarrollo mediante diferentes estrategias la cultura de la mejora continua, a traves de la apropiacion del S.G.C , en un 80% en la comunidad educativa , para el año 2019 | El sistema de gestion de la caliada arrojo para 2016 un porcentaje alcanzado de 75%,para lo cual se plantearan acciones de mejora
| Mejora en el cuidado de la infraestructura de la institucion, atraves de diferentes estrategias y acciones en un 60% para finales del 2017 | se pintaron loas aulas en el mes de septiembre por gestion del rector con dividendos por colombia
| difusion e implementacion o uso de los recursos de aprendizaje y opciones didacticas en el 80% de los maestros,al 2018 | En esta meta se dio inicio al proyecto de las tablets , y duolinguo, se han realizado bloggs en diferentes areas para el año se alcanza un 60% gestion 2016
| generacion de una base de datos de los egresados con el fin de fortalecer la propuesta educativa de la Juan N Cadavid | Se tiene ya la base de datos de 2015.
Gestión Académica | fortalecimiento del modelo pedagogico, frente a las practicas de aula en un 60%, para el año 2017 | El modelo se tiene como propuesta hacerle ajustes para el 2017
| mejora en las practicas pedagogicas y conocimiento de la politica de inclusion en el 60% de los docentes de la institucion para el año 2017 | Esta meta esta planteada para alcanzarla en este año 60%, en su nivel de apropiacion.
| implementacion de (4) encuentros de egresados y estudiantes de grado once,orientado a validar experiencias de vida,como eje fundamental de la formacion | Encuentros con egresados y experiencias de vida fue una meta no alcanzada en su totalidad, se hicieron dos encuentros de experiencia de vida.
Gestión Comunidad | fortalecimiento de las escuelas depadres en un 10% frente al nivel de asistencia y participacion de los resultados del año anterior 2015-a 2016. | Se aumento el nivel de participacion se evidencia con las listas de asistencia
| mitigar en un 30% los factores de riesgo, mas relevantes, frente a la prestacion del servicio educativo, durante el año2017, en la institucion educativa . | Los factores de riesgo en la prestacion del servicio, planes de apoyo,talleres de ausencia mejoramiento del clima laboral, para disminuir incapacidadesd
| Aumentar en un 5% el numero de estudiantes participantes en las actividades programadas de proyeccion a la comunidad, con entidades externas | Durante el 2016 se fortalecio el proyecto con la policia ,la participacion de los estudiantes atraves de la banda, gestion con la Diego para el 2017, de tener chicos en la media tecnica.
Gestión Administrativa y financiera | Ejecutar todo el presupuesto acorde con las necesidades y requerimientos de la institucion | Se evidencia en la meta y el indicador que se planteo para el 85% y se supero hasta el 87%

## PMI 2016 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2015-2018 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN N CADAVID
DE REALIZACION. Abril 11 de 2016 RESPONSABLE: Hector Angel Serna Rector
AREAS | PROBLEMA | OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | TAREAS | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | SEGUIMIENTO PMI | ESTADO DE EJECUCION
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  | NO INICIA | EN ESPERA | CANCELADA | FINALIZADA | % DE EJECUCIÓN a 2017
DIRECTIVA | BAJO NIVEL DE APROPIACION DE LA CULTURA INSTITUCIONAL, FRENTE A LA APLICACIÓN DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES . | GENERAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MAS EFICACES EN CADA UNA DE LAS GESTIONES. Elevar los niveles de inversion en recursos que mejoren los procesos institucionales. | Desarrollo mediante diferentes estrategias la cultura de la mejora continua a través de la apropiación de SGC, en un 80% , en la comunidad educativa a noviembre del 2019. | % de docentes, estudiantes y padres apropiados del SGC, encuanto al desarrollo y conocimiento de los procesos que le corresponden,de acuerdo con su roll. | Fortalecimineto al Gobierno Escolar, por medio de formaciones en ciudadania, alos diferentes miembros del gobierno .Socializar de manera sistemica el S:G:C a la comunidad educativa en diferentes espacios | Rector | Llevar el control frente a la periodicidad de las reuniones. Construccion conjunta con relacion a las agendas escolares. Utilización de los medios de comunción. Generar espacios de cualificacion para los miembros del gobierno escolar 2017.socializar la propuesta de PMI 2017 a la comunidad educativa.tener controles que evidencien el desarrolo de los procesos como listas de asistencia, fotos y actas en lo que se requiera. | 01/31 /2107 | Noviembre | reuniones periodicas mensuales de profesores. Reunion de comité tecnico actas 8,se socializo el PMI acta N°4 reunion de profesores | [5 empty] | OBSERVACIONES
80%
80%
[5 empty] | Invitación a través de los distintos medios de comunicación a los egresados para realizar una actividad por año. | Rector y Coordinadores | Socializar los resultados de los seguimientos realizados,una vez por semestre | junio 06/2017 | Noviembre 15/2017 | Retroalimentacion por medio de las reuniones |  |  |  |  | 50%
[5 empty] | Mejorar los ambientes de Aula en lo fisico y convivencial. | Docentes en General | Plan de aula y gestion pedagogica en el aula, siguiendo las politicas institucionales.como agenda escolar, circulares,decoracion del aula,carteleras. | 01/13/2017 | Noviembre 25/2017 | necesidades de las areas, inventarios de las aulas,plan de mantenimiento. |  |  |  |  | 60%
100%
|  |  | Mejora en el cuidado de la infraestructura de la institución a través de diferentes estrategias, en un 60% para finales del 2017. | % de reparaciones ejecutadas/ Total reparaciones programadas | Delegar en el coordinador de la nocturna el control y seguimiento al cuidado de la planta fisica | Coordinador Nocturna | Informe por escrito y actualizado de novedades y necesidades | 01/20/2017 | 2020-01-01 | Informe recogido pór coordinacion de convivencia,dotacion 600sillas contrato,jhon f kenedy
[5 empty] | Campañas sobre el cuidado y mantenimiento de la planta fisica.. | Equipo de Gestion de Riesgo y Praes. | Desarrollo del plan a ejecutar en la campaña y evaluacion de la misma (Aseo, mantenimiento, embellecimiento y cultura).tres veces al año. | Enero 16 al 30. marzo 31 a 06 de abril y junio 2017 ,. | Noviembre 20/2017 | , primer semestre .campaña de aseo Fotos Realizacion de plan de limpieza y embellecimiento, en las aulas decoracion |  |  |  |  | 60%
ACADEMICA |  | CUALIFICAR AL PERSONAL EN PROCESOS DE FORMACION QUE PERMITAN ALCANZAR LOS PERFILES REQUERIDOS | Fortalecimiento de las prácticas de aula frente al Modelo pedagógico en un 60% para el año 2017- | (N° de docentes que implementan prácticas de aula acordes al modelo pedagógico/N° total docentes)*100 | Divulgacion del modelo pedagógico: en la induccion, pagina Institucional durante el primer semestre del año escolar 2017. | Coordinaciòn academica | Taller pràctico frente al modelo pedagogico, lectura del modelo pedagogico, socializaciòn | Enero | junio | Reestructuracion o ajuste del modelo pedagogico, pór parte de coordinacion academica documento ya realizado marzo 08/2017. |  |  |  |  | 50%
[5 empty] | Divulgación del modelo pedagogico y sus estrategias en Consejo academico y reuniones de maestros .2018 IMPLEMENTACION | Coordinaciòn academica | socializar el modelo pedagogico a padres y estudiantes. | Abril, 2016 | 2017-11-01 | Acta de consejo acdemico de Marzo 17/2017 |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | Orientaciones de grupo para dar a conocer y afianzar el conocimiento del Modelo Pedagógico | Coordinaciòn academico | Elaboraciòn de 2 guìas, 1 plegables. | Febrero2017.junio2017.septiembre 2017 | 2017-11-01 | plegable julio 27 reunion de padres | [6 empty] | SOLICITUD CON OPERADORES
[5 empty] | Capacitacion a docentes sobre la implementacion de estrategias con relaciòn al modelo pedagògico en el aula. | Asesoras pedagògicas | Programar jornadas para la instituciòn | abril,mayo | agosto | agosto 08 fotos lista de firmas |  |  |  |  | 70%
|  |  | Difusiòn e implementaciòn de las políticas de uso de los recursos de aprendizaje y opciones didacticas en al menos el 80% de los maestros al año 2018 | numero de docentes que utilizan recursos / cantidad de recursos | Reasignar bajo inventario los recursos didacticos existentes, a los docentes: bibliobanco, XO, video bean.tablets , duolinguo y bunny bonita. | Jefes de àrea y bibliotecaria | Inventario | Enero y febrero /2017 | nov | Se tiene inventario de asignación de video -bean a cargo de Monica Lopera,se realizo inventario de Xo.Los docentes de maria elena ,frank encargados de Xo y monica lopera y patricia munera salas de informatica Acta del area |  |  |  |  | X80%
Publicaciòn
Distribuciòn
[5 empty] | Priorizar los recursos por año para las distintas areas. | Rector | Levantar necesidades de recursos por àreas- Asignar recursos en formato institucional. |  |  | Necesidades de las areas listado y plan de compras |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | Implementar herramientas tecnologicas de aprendizaje al aula, a partir de los blogs, video bean , XO y tablets . | Docentes | Seguimiento y control al uso de las herramientas tecnològicas
|  |  | mejora en las practicas pedagogicas y conocimiento de la politica de inclusion institucional en el 60% de los docentes de la institucion para el año 2017 | N°de docentes aplicando estrategias variadas de aprendizaje que permitan la cualificacion de su practica / N° total de los docentes. | Reuniones de empalme por grados para poner en común con todos los docentes los diagnósticos existentes y procesos de remisión pendientes en cada grupo.Participacion en reuniones de area para el mejoramiento de las pRACcticas pedagogicas .Escuela plus | Docentes | Organización de los diagnosticos Presentar informes de grupo, teniendo en cuenta los diagnosticos y dificultades de cada estudiante en las comisiones de evaluacion.implementar una nueva estrategia con los padres de familia de los casos mas relevantes de los estudiantes diagnosticados. | Enero y febrero /2017 | Noviembre | Recoleccion de diagnosticos en la matricula, SEISA , LISTADO DE DIAGNOSTICADOS Y ABRIENDO VENTANAS A LAS FAMILIAS.Se envio de manera virtual,el listado de los estudiantes con N:E:E,el 14 de marzo,para conocer y hacer la flexibilizacion curricular. Actas de reunion de maestros |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | Plan de comunicaciones fortalecimiento | Coordinacion Academica | Elaboracion de informe por parte de docente. Actualizacion de Consolidados. | Enero y febrero /2017 | Noviembre | Actas de reunion de profesores orientadora escolar |  | X |  |  | 80%
[5 empty] | Flexibilizacion curricular en las areas de acuerdo con N.E.E transitorias o permanentes , según diagnosticos tenidos. | Docentes | Registrar en el MASTER, las adecuaciones realizadas por periodo. | Enero | Noviembre | registro master,Docentes |  |  |  |  | 80%
|  |  | Implementacion de(1) encuentros entre egresados y estudiantes de grado 0nce, orientado a validar experiencias de vida como el eje fundamental en el proceso de formación institucional.Generacion de una base de datos de los egresados con el fin de fortalecer , la propuesta educativa de la juan N cadavid | Porcentaje de Estudiantes contactados y con la información completa registrada en la base de datos/ total egresados año anterior. | Actualización de la base datos de los egresados(GESTION DIRECTIVA) | Secretarias | Listado de estudiantes de los dos años anteriores con el fin de actualizar la base de datos de los egresados .tener la base organizda en el sistema . | febrero2017.junio2017.septiembre 2017 | 2017-09-01 | Base de datos 2105 e iniciada 2016 |  | x |  |  | 25%
[5 empty] | Invitación a través de los distintos medios de comunicación a los egresados para realizar una actividad por año. | Secretarias Encargado Pagina Web | preparacion del encuentro de egresados Divulgacion de las actividades , realizacion de invitacion y encuentro | Junio | 2017-09-01 | Antioqueñidad septiembre |  |  |  |  | 1005
[5 empty] | Asesoria y Capacitacion a estudiantes de grados 10° y 11°, sobre su interes vocacional y las Universidades.conversatorios en las aulas de grado once, con egresados que esten dando cuenta de un proyecto de vida en relacion con la mision institucional.- | Orientadora Escolar | Aplicación de prueba de interes vocacional Socializacion sobre los resultados Participacion en las Ferias de Bachilleres. Visitas a Universidades Publicas. Charlas de orientacion Vocacional.base de datos desde orientacion con los resultados de las tareas. charlas al año con egresados para que conversen con los de once sobre proyecto vida experiencia significativa | febrero2017.septiembre 2017 | Noviembre | por parte de orientacion y secretaria de educacion.Instruimos agenda semanal
COMUNIDAD |  | DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE GENEREN SENTIDO DE PERTENENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FORTALECER LOS PROCESOS DE LA BANDA Y LAS ALIANZAS CON OTRAS ENTIDADES.(POLICIA ,EL CLUB DE INGLES,PERSONERIA ,MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL) | fortalecimiento de las escuelas de padres frente al nivel de asistencia y participacion, en un 10% frente a los resultados del año anterior .(2018 %).mejorar la logistica y cambio de tiempo. | N° de escuelas de padres realizadas/ total programadas.N° de padres convocados a cada escuela de padres/N° de padres asistentes. | Sensibilizacion a docentes sobre la importancia de la familia en la Institucion. | Docente Orientadora Escolar | Induccion Circulares Capacitacion para la implementacion de talleres. | Enero | Noviembre | Marzo 02 escuela de padres prevencion del abuso sexual y la trat de balncas |  |  |  |  | 25%
[5 empty] | Implementar las escuelas de padres articuladas a la entrega de informes (informe de periodo o alerta academica).alianzas con personas externas que apoyen la escuela de padres.charlas desde orientacion escolar en la escuela de padres de temas significativos y pertinentes para ellos. | Docente Orientadora Escolar | Elaboracion de guia para la realizacion de las escuela de padres y evaluacion. Registro de asistencia y evidencias de Evaluacion. | febrero | Noviembre | marzo 02 escuela de padres prevencion del abuso sexual y la trat de balncas alertas academicas |  |  |  | X | 50%
[5 empty] | Realizacion de reuniones con el consejo de padres para fortalecer los procesos de participacion. | Lider del proyecto de Gobierno Escolar | realizar seis reuniones de consejo de padres al año,con su respectiva acta y Control de Asistencia y Evaluacion. | Enero | noviembre | Actas de consejo de padres |  |  |  |  | 60%
|  |  | Diseño y ejcucion de un(1) Plan Escolar de Gestión del Riesgo como elemento básico para la prevención de los posibles factores de riesgo que se pueda presentar en la institucion, en la prestación del servicio servicio educativo.para el año 2017.para 2018 | Mitigar , un 30% de los riesgos principales en la institucion durante el primer año 2107 | Elaboracion del Proyecto de Gestion de Riesgo Escolar | Lider del Proyecto | Reconocimiento de la Institucion. Elaboracion de proyecto. Solicitud de los planos de la Institucion a Infraestructura. | Marzo | Mayo | Proyecto elaborado |  |  |  |  | 60%
[5 empty] | Capacitaciones a los distintos estamentos de la Institucion. | Directivos y Lider de Proyecto. | Formacion de brigadas (Incendios, evacuacion, Primeros Auxilios) Preparacion y asignacion de responsabilidades para las capacitaciones. Implementacion de Simulacros. | Marzo | Noviembre | Fotos proyecto |  |  |  |  | 40%
[5 empty] | Levantamiento del inventario de riesgo. | Lider del proyecto | Identificacion de lugares de Riesgo. Señalizacion de los lugares. | Junio | Septiembre | fotos proyecto |  |  |  |  | 30%
|  |  | Aumentar en un 5%el nivel de participacion de los estudiantes , en las actividades programadas de proyeccion a la comunidad, con las entidades aliadas. | Numero de estudintes de la institucion/ Numero de estudintes que participan de las propuestas. | Divulgar los logros y estrategias de participacion en banda y club de ingles ,patrulleritos, monitores teso,policia Nacional, atraves de los medios de la institucion y de los meiembros del gobierno escolar. | lider del proyecto(banda y orientadora escolar) | inscripcion a los estudiantes del colegio, | Marzo | Noviembre | proyecto campeones y parque explora, instruimos preicfes,patrulleritos, policia nacional, juegos intercolegiados, |  |  |  |  | 100%

## Hoja2
AREAS | PROBLEMA | OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | TAREAS | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | SEGUIMIENTO PMI
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Gestion Academica | Reprobacion elevada | Disminuir el porcentaje | Disminuir la reprobacion en los | Porcentaje de reprobacion 2017 | Realizar el empalme pedagogico |  | elaborar por parte del equipo de trayectoria
| en el grado sexto. | de reprobacion del grado sexto | estudiantes del grado sexto | vs porcentaje de reprobacion | y convivencial entre docentes de los grados | Rector, coordinacion academica, orientadora | el protocolo para realizar el empalme | 2017-11-20 | 2017-11-21
|  | en relacion con el | en un 5% en el 2018 con | 2018 en el grado sexto. | quinto a sexto siguiendo un | directores de grupo de grados sexto y quinto.
|  | año lectivo 2017-2018. | respecto a los resultados |  | protocolo. |  | Realizar el empalme entre los maestros de | 2018-01-09
|  |  | obtenidos en el 2017. |  |  |  | quinto a sexto llenando el protocolo
[5 empty] | Reasignar la planta docente de los | Rector y coordinadora academica. | reasignar la planta de docentes de los grados | 2017-12-03 | 2017-12-05
[5 empty] | grados quinto y sexto. |  | quinto y sexto
[5 empty] | sensibilizar y comprometer a los padres de | Orientadora, coordinadora academica, docentes | preparar y realizar la reunion por parte de la orientadora, | 2018-01-12 | 2018-01-19
[5 empty] | familia del grado sexto 2018 en el acompañamiento | directores de grupo. | directores de grupo y acompañamiento
[5 empty] | permanente durante el periodo de trancision. |  | de la coordinadora academica
(en formato de orientacion de grupo)
[5 empty] | Realizar acto simbolico de acogida para los | profesores directores de grados sexto y once, | entrega de simbolo institucional por parte de los grados | 2018-02-16 | 2018-02-16
[5 empty] | estudiantes de sexto por parte de los estudiantes de | coordinadora academica, estudiantes de grados | once a los grados sexto como estrategia de acogida
[5 empty] | grado once en el 2018. | sexto y once | y bienvenida a bachillerato (entrega de boton)
[5 empty] | Solicitar plan de tutorias a secretaria de educacion, | representante de secretaria de educacion, rector. | Solicitar a traves de carta a secretaria de educacion el | 2018-02-02 | 2018-02-02
[5 empty] | por parte de los tutores. |  | acompañamiento de los tutores

## PMI 2015
PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2015-2016 Institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE
FECHA DE REALIZACION: NOVIEMBRE 18 DE 2015 RESPONSABLE: COMITÉ DE CALIDAD
AREAS | PROBLEMA | OBJETIVOS | METAS | ACCIONES | INDICADORES | RESPONSABLES | TAREAS | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES)
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA
ACADEMICA
COMUNIDAD