## Hoja1
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [36 empty] | Código: FO-DE-04
Versión: 09
Fecha de Actualización: 20/02/2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA : Secretaría de Educación | [25 empty] | FECHA INFORME : 30/09/2024
COMPROMISO : Equidad Social y Garantía de Derechos
LINEA ESTRATÉGICA: Educación para toda la vida
PROGRAMA: En Itagüí la escuela es para todos
OBJETIVO: Garantizar una oferta educativa flexible, inclusiva y fundamentada en la neurociencia para toda la comunidad educativa de Itagüí, asegurando el acceso, permanencia y promoción d ellos educandos en establecimientos oficiales y privados.
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO BPIN | PESO PORCENTUAL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | AVANCE |  | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | FUENTES DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | OBSERVACIONES | PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO | PRESUPUESTO DEFINITIVO POR INDICADOR | PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR INDICADOR | INFORMACIÓN FINANCIERA | [5 empty] | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[8 empty] | FECHA CORTE 30/09/2024 | [11 empty] | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO OBLIGADO | E |  | F |  | M |  | A |  | M |  | J |  | J |  | A |  | S |  | O |  | N |  | D
[8 empty] | % | META | [16 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
901 | Fortalecimiento de la oferta educativa flexible e incluyente para la permanencia y promoción de los estudiantes en Itagüí | 2024053600025 | 1.49% | 090101 | Aulas mejoradas intervenidas_ ambientes de aprendizaje intervenidos | 32.7% | 25 | 60% | 15 | 09010101 | Realizar mejoras, mantenimiento y/o adecuaciones a los ambientes de aprendizajes de las aulas de las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | 100% | Informe bimestral donde se evidencia las mejoras y/o adecuaciones realizadas en las aulas de las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) |  |  | 2717637634 | 3052576450.56 | 2717637634 | 09.2.3.2.02.02.005.02-01 | 100000 | 0 | Recursos Propios | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 25% | 0 | 25% | 60% | 25% |  | 25%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.005.02-03 | 0 | 34564281.56 | SGP | 0 | 0
[10 empty] | 09010102 | Entregar mobiliario escolar y/o dotación a las IE educativas Oficiales del Municipio de Itagüí | 0.003679% | Informe trimestral del mobiliario y/o dataciones entregadas o adquiridas por las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) | [5 empty] | 09.2.3.2.01.01.004.01.01.04.01-01 | 100000 | 100000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 100% | 0 |  | 0 |  | 60%
[20 empty] | 09.2.3.2.01.01.004.01.01.04.03-03 | 0 | 300274535 | SGP | 0 | 0
|  |  |  | 090102 | Beneficiarios de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media_ Discapacidad, trastornos del aprendizaje, capacidades y/o talentos excepcionales atendidos, según demanda. | 35.24% | 100 | 60% | 60 | 09010201 | Atender a la población estudiantil con discapacidad, trastornos del aprendizaje y talentos excepcionales de acuerdo a la demanda | 100% | Informe trimestral donde se evidencie la atención prestada a la población con discapacidad, trastornos del aprendizaje y talentos. | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) |  |  |  | 2874070791 | 2874070791 | 09.2.3.2.02.02.009.32-01 | 100000 | 93739115 | Recursos Propios | 93739115 | 0 | [12 empty] | 20% | 0% | 20% | 0 | 20% | 60% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.34-02 | 0 | 1452774 | SGP | 1452774 | 0
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.35-02 | 0 | 61241268 | SGP | 61241268 | 0
|  |  |  | 090103 | Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles_Estudiantes en extraedad o dificultades de salud atendidos en casa por docentes domiciliarios a demanda | 4.62% | 100 | 60% | 60 | 09010301 | Atender a los estudiantes, a través de los modelos educativos flexibles en las Instituciones Educativas Oficiales | 100% | Informe trimestral de los modelos flexibles que se manejan en las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) |  |  |  | 2718737634 | 2718637634 | 09.2.3.2.02.02.009.32-01 | 100000 | 1100000 | Recursos Propios | 1000000 | 0 | [12 empty] | 20% | 0 | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |  | 20%
|  |  |  | 090104 | Establecimientos educativos oficiales con acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa - Trayectorias educativas | 3.7% | 12 | 60% | 7.2 | 09010401 | Fortalecer el desarrollo de las trayectorias educativas en las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | 100% | Informe trimestral del manejo de las trayectorias educativas en las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) |  |  |  | 2831260647 | 2831160849 | 09.2.3.2.02.02.009.32-01 | 100000 | 113623013 | Recursos Propios | 113523215 | 0 | [12 empty] | 20% | 0 | 20% |  | 20% | 60% | 20% |  | 20%
|  |  |  | 090105 | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia_Instituciones atendidas con estrategias de permanencia | 14.28% | 24 | 98% | 23 | 09010501 | Atender a la población perteneciente al Sistema de Responsabilidad Penal adolescente | 25% | Informe de la ejecución de los recursos de la población que hace parte del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes. | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) |  |  |  | 3440536738 | 281188428 | 09.2.3.2.02.02.009.32-01 | 0 | 200000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 20% | 0 | 20% |  | 20% | 40% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.32-02 | 100000 | 6043628 | SGP | 6043628 | 0
[10 empty] | 09010502 | Realizar auditoría a la matrícula para fortalecer la permanencia escolar en las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | 25% | Informe gerencia de la auditoría de la matrícula realizada a las 24 IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.30-01 | 100000 | 57774160 | Recursos Propios | 57674160 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 50% | 50% | 50%
[10 empty] | 09010503 | Entregar chaquetas a los estudiantes de 11 de las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | 25% | Resolución de Transferencias e informe de la entrega de las chaquetas | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.32-01 | 100000 | 8400000 | Recursos Propios | 8400000 | 8400000 | [13 empty] | 50% | 100%
[10 empty] | 09010504 | Coordinar y entregar los pines a los estudiantes del grado 11, de las IE Oficiales, que cumplan con los requisitos para ser beneficiarios | 25% | Informe trimestral de la entrega de los pines a los estudiantes del grado 11 | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.32-01 | 100000 | 262806316 | Recursos Propios | 209070640 | 85416500 | [13 empty] | 50% |  | 50% | 50% | 10% | 50%
|  |  |  | 090106 | Sedes educativas apoyadas en la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar | 5.99% | 47 | 60% | 28 | 09010601 | Diseñar estrategias para la implementación de las rutas de atención con sus respectivos seguimientos en las instituciones Educativas Oficiales y privadas | 100% | Informe trimestral de las estrategias implementadas para las rutas de atención | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) |  |  |  | 2780345351 | 2780245351 | 09.2.3.2.02.02.009.32-01 | 100000 | 62707717 | Recursos Propios | 62607717 | 16473715 | [12 empty] | 20% | 0 | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |  | 20%
|  |  |  | 090107 | Comunidades beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media_Apoyo socioemocional para los estudiantes de las IE Oficiales | 3.47% | 24 | 60% | 14 | 09010701 | Acompañar a las IE en la implementación de actividades de promoción y prevención en riesgos psicosociales y el fomento de las competencias socioemocionales | 100% | Informe de las actividades desarrolladas para la promoción y la prevención en los riesgos psicosociales y las competencias socioemocionales. | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) |  |  |  | 3005419471 | 2805319471 | 09.2.3.2.02.02.009.32-01 | 100000 | 287781837 | Recursos Propios | 87681837 | 26304551 | [12 empty] | 20% | 0 | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |  | 20%
PROGRAMA: En Itagüí la escuela es para todos
OBJETIVO: Garantizar una oferta educativa flexible, inclusiva y fundamentada en la neurociencia para toda la comunidad educativa de Itagüí, asegurando el acceso, permanencia y promoción de los educandos en establecimientos oficiales y privados.
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO BPIN | PESO PORCENTUAL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | AVANCE |  | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | FUENTES DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | OBSERVACIONES | PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO | PRESUPUESTO DEFINITIVO POR INDICADOR | PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR INDICADOR | INFORMACIÓN FINANCIERA | [5 empty] | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[8 empty] | FECHA CORTE 30/09/2024 | [11 empty] | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO OBLIGADO | E |  | F |  | M |  | A |  | M |  | J |  | J |  | A |  | S |  | O |  | N |  | D
[8 empty] | % | META | [16 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
0902 | Prestación del servicio de alimentación escolar en las IE Oficiales de Itagüí | 2024053600021 | 9.63% | 090201 | Raciones contratadas _ PAE | 100% | 17600 | 93.52% | 16461 | 09020101 | Entregar las raciones PAE a los estudiantes titulares de derecho de las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | 100% | Informe mensual de la ejecución del programa PAE | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) |  |  | 22394630101 | 22861565522.58 | 22807172157.58 | 09.2.3.2.02.02.008.27-01 | 100000 | 100000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 20% | 63.64% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.02-66 | 0 | 382096715.58 | Recursos Propios | 382096715.58 | 327835668
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.801-66 | 0 | 3392406 | Recursos Propios | 3392406 | 0
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.999-66 | 0 | 64933955 | Recursos Propios | 21499262 | 21499262
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.999-11 | 0 | 16233488 | SGP Educación | 5374816 | 0
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.19-11 | 0 | 178857 | SGP Educación | 178857 | 0
[10 empty] | 09020102 | Realizar la interventoría a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar | 0.0004465% | Informe mensual de la ejecución del programa PAE | Subsecretaria de Despacho (Cobertura) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.22-01 | 100000 | 100000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 20% | 63.64% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |  | 20%
PROGRAMA: Todos en una escuela incluyente innovadora y con calidad
OBJETIVO: Promover el desarrollo integral de los estudiantes en Itagüí, centrándose en el fortalecimiento de competencias básica as y socioemocionales, la salud mental y las habilidades en ciencia y tecnología a través de diversos modelos pedagógicos. Se busca fomentar la innovación constante en las escuelas, reconociendo que es clave para mejorar los aprendizajes.
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO BPIN | PESO PORCENTUAL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | AVANCE |  | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | FUENTES DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | OBSERVACIONES | PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO | PRESUPUESTO DEFINITIVO POR INDICADOR | PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR INDICADOR | INFORMACIÓN FINANCIERA | [5 empty] | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[8 empty] | FECHA CORTE 30/09/2024 | [11 empty] | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO OBLIGADO | E |  | F |  | M |  | A |  | M |  | J |  | J |  | A |  | S |  | O |  | N |  | D
[8 empty] | % | META | [16 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
0903 | Transformación de la educación para el desarrollo de competencias básicas, socioemocionales, de ciencia y tecnología en los estudiantes de Itagüí | 2024053600024 | 4.38% | 090301 | Escuelas de padres apoyadas | 1.65% | 34 | 60% | 20 | 09030101 | Implementar acciones para fortalecer las escuelas de padres en las IE Oficiales y privadas | 100% | Informe trimestral de las acciones implementadas para fortalecer las escuelas de padres en las IE Oficiales y Privadas. | Subsecretaria de Despacho (Calidad) |  |  |  | 199449950 | 199449950 | 09.2.3.2.02.02.009.31-01 | 100000 | 199449950 | Recursos Propios | 199449950 | 28203000 | [12 empty] | 20% | 2.94% | 20% | 37.06% | 20% | 20% | 20% |  | 20%
|  |  |  | 090302 | Estudiantes beneficiados_en la atención de Jornada Única | 1.58% | 9869 | 100% | 9891 | 09030201 | Fortalecer la Jornada Única en las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | 100% | Informe trimestral de La Jornada Única en la IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Calidad) |  |  |  | 2805267 | 2705267 | 09.2.3.2.02.02.009.31-01 | 100000 | 2805267 | Recursos Propios | 2705267 | 0 | [13 empty] | 0 | 50% | 50% | 50% | 30%
|  |  |  | 090303 | Establecimientos educativos oficiales con acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa - IE con estrategias para el mejoramiento de aprendizajes. | 29.78% | 24 | 74% | 17 | 09030301 | Acompañar las IE Oficiales del Municipio de Itagüí, en la realización de las pruebas saber | 94% | Informe trimestral del acompañamiento realizado desde la Secretaría a las IE Oficiales para la presentación de las pruebas saber | Subsecretaria de Despacho (Calidad) |  |  |  | 126889384.75 | 126689385 | 09.2.3.2.02.02.009.31-01 | 100000 | 126789384.75 | Recursos Propios | 126689385 | 14704002.1 | [12 empty] | 25% | 0 | 25% | 50% | 25% | 50% | 25%
[10 empty] | 09030302 | Coordinar la realización de las Redes Pedagógicas en las IE Oficiales del Municipio de Itagüí a las cuales se invitarán las IE Privadas. | 6% | Informe trimestral del funcionamiento de las redes pedagógicas en el Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Calidad) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.31-01 | 100000 | 100000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 20% | 0 | 20% |  | 20% | 60% | 20% |  | 20%
|  |  |  | 090304 | Instituciones educativas fortalecidas en competencias comunicativas en un segundo idioma_Idioma inglés | 4.36% | 24 | 60% | 14 | 09030401 | Acompañar a las instituciones educativas en la ejecución de estrategias de Bilingüismo desde preescolar a media. | 99.95% | Informe trimestral de la implementación de las estrategias de Bilingüismo. | Subsecretaria de Despacho (Calidad) |  |  |  | 141309311 | 37978566 | 09.2.3.2.02.02.009.31-03 | 123137485 | 103230745 | SGP Educación | 0 | 0 | [12 empty] | 20% | 0% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.31-01 | 0 | 37978566 | Recursos Propios | 37978566 | 2221734 | [13 empty] | 0%
[10 empty] | 09030402 | Incentivar a las IE Oficiales, para que usen el aplicativo de bilingüismo que disponga la Secretaría | 0.05% | Informe bimestral del uso del aplicativo de bilingüismo, así como de las estrategias implementadas para incentivas su uso. | Subsecretaria de Despacho (Calidad) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.29-01 | 100000 | 100000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 25% | 0 | 25% |  | 25% | 75% | 25%
|  |  |  | 090305 | Entidades o instituciones asistidas técnicamente en innovación educativa _ innovaciones pedagógicas e investigación | 15.92% | 18 | 60% | 11 | 09030501 | Apoyar el desarrollo de los procesos de investigación escolar en las instituciones educativas oficiales | 0.023% | Informe trimestral de los procesos de investigación desarrollados en las IE Oficiales del Municipio de Itagüí. | Subsecretaria de Despacho (Calidad) |  |  |  | 946880615.95 | 761487970 | 09.2.3.2.02.02.008.29-01 | 100000 | 43544874 | Recursos Propios | 43444874 | 0 | [12 empty] | 20% | 0% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.29-03 | 0 | 20000000 | SGP Educación | 0 | 0
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.005.97-03 | 0 | 114031804.95 | SGP Educación | 0 | 0
[10 empty] | 09030502 | Gestionar alianzas para el fortalecimiento de los procesos de investigación en las IE Oficiales | 0.023% | Informe de las gestiones realizadas para generar alianzas que permitan el fortalecimiento de los procesos de investigación | Subsecretaria de Despacho (Calidad) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.31-03 | 100000 | 15900000 | SGP Educación | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 50% | 50% | 50%
[10 empty] | 09030503 | Fortalecer las innovaciones pedagógicas en las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | 97.64% | Informe trimestral de las innovaciones pedagógicas implementadas en las IE Oficiales | Subsecretaria de Despacho (Calidad) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.31-01 | 100000 | 104729101 | Recursos Propios | 104629101 | 928507.3 | [12 empty] | 20% | 0 | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.31-03 | 7000000 | 5260841 | SGP Educación | 0 | 0
[10 empty] | 09030504 | Promover acciones para la consolidación del índice de innovación educativa | 2.31% | Informe trimestral de los avances para la consolidación del índice de innovación | Subsecretaria de Despacho (Calidad) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.31-01 | 0 | 180633935 | Recursos Propios | 180633935 | 20964990.6 | [12 empty] | 20% | 0% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.31-03 | 10000000 | 30000000 | SGP Educación | 0 | 0
|  |  |  | 090306 | Sedes adecuadas_Centros de innovación educativa //Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa_Centros de innovación educativa | 1.85% | 1 | 70% | 0.7 | 09030601 | Poner en funcionamiento los centros de innovación en el Municipio de Itagüí | 100% | Informe trimestral del funcionamiento de los centros de innovación | Subsecretaria de Despacho (Calidad) |  |  |  | 42897765 | 14406933 | 09.2.3.2.02.02.008.29-01 | 100000 | 42897765 | Recursos Propios | 14406933 | 0 | [13 empty] | 0 | 30% | 30% | 40% | 40% | 30%
|  |  |  | 090307 | Sedes dotadas con materiales pedagógicos | 2.76% | 24 | 70% | 17 | 09030701 | Dotar con material pedagógico las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | 100% | Informe trimestral del material pedagógico entregado y/o adquirido por las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Calidad) |  |  |  | 240029728 | 38420560 | 09.2.3.2.02.02.008.29-01 | 100000 | 160029728 | Recursos Propios | 38420560 | 18400000 | [13 empty] | 0 | 40% | 40% | 40% | 30% | 30%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.01.003.02-03 | 100000000 | 80000000 | SGP Educación | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.3
|  |  |  | 090308 | Documentos de planeación elaborados_Plan educativo Municipal monitoreado | 0.16% | 1 | 50% | 0.5 | 09030801 | Articular el proyecto de nuevo Plan Educativo Municipal con los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental 2024- 2027 | 100% | Informe de avance de la articulación de la propuesta del nuevo Plan Educativo con el Plan de Desarrollo 2024-2027 | Subsecretaria de Despacho (Calidad) |  |  |  | 12100000 | 12000000 | 09.2.3.2.02.02.009.31-01 | 100000 | 12100000 | Recursos Propios | 12000000 | 0 | [12 empty] | 25% | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 090309 | Establecimientos educativos conectados a internet | 8.09% | 24 | 60% | 14 | 09030901 | Modernizar la infraestructura de conectividad en las sedes de las IE oficiales que lo requieran | 22.44% | Informe trimestral del avance de la modernización en la IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Calidad) |  |  |  | 36535890 | 3500000 | 09.2.3.2.02.02.008.29-01 | 100000 | 3500000 | Recursos Propios | 3500000 | 3500000 | [12 empty] | 20% | 0 | 20% |  | 20% | 60% | 20% |  | 20%
[10 empty] | 09030902 | Brindar soporte integral a la infraestructura tecnológica de las IE oficiales (Mesa de Ayuda) | 77.56% | Informe trimestral del soporte a la infraestructura tecnológica que se realiza a las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Calidad) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.28-03 | 100000 | 33035890 | SGP Educación | 0 | 0 | [12 empty] | 20% | 0 | 20% |  | 20% | 60% | 20% |  | 20%
|  |  |  | 090310 | Sedes dotadas con dispositivos tecnológicos_ Sedes con equipos de cómputo//Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados_ Sedes con equipos de cómputo | 31.53% | 2 | 100% | 2 | 09031001 | Dotar con equipos de cómputo a las instituciones educativas oficiales del Municipio de Itagüí | 100% | Informe de la entrega de equipos de cómputo a las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Calidad) |  |  |  | 332551544 | 15000000 | 09.2.3.2.01.01.003.03.02.04-01 | 100000 | 200100000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 50% | 100% | 50%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.28-03 | 132451544 | 132451544 | SGP Educación | 15000000 | 15000000 | [16 empty] | 0.5 |  | 0.5
|  |  |  | 090311 | Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades incluidas las socioemocionales | 2.32% | 70 | 60% | 42 | 09031101 | Fortalecer las capacidades de los Docentes y/o Directivos docentes a través de diferentes formaciones incluidas las socioemocionales | 100% | Informe trimestral de las formaciones otorgadas a los Directivos y Docentes de las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Calidad) |  |  |  | 30059658.4008 | 9611202 | 09.2.3.2.02.02.009.31-01 | 100000 | 9711202 | Recursos Propios | 9611202 | 0 | [12 empty] | 20% | 0% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.31-03 | 348456.4008 | 20348456.4008 | SGP Educación | 0 | 0 | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
PROGRAMA: La Educación inicial pensada para todos
OBJETIVO: Garantizar la educación integral de los niños y niñas en los grados de jardín y transición en la ciudad de Itagüí, mediante un trabajo articulado con las dependencias de la administración
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO BPIN | PESO PORCENTUAL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | AVANCE |  | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | FUENTES DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | OBSERVACIONES | PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO | PRESUPUESTO DEFINITIVO POR INDICADOR | PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR INDICADOR | INFORMACIÓN FINANCIERA | [5 empty] | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[8 empty] | FECHA CORTE 30/09/2024 | [11 empty] | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO OBLIGADO | E |  | F |  | M |  | A |  | M |  | J |  | J |  | A |  | S |  | O |  | N |  | D
[8 empty] | % | META | [16 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
0904 | Fortalecimiento del desarrollo integral de los niños y las niñas de preescolar en las IE de Itagüí | 2024053600047 | 0.05% | 090401 | Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral_ servicio nivel de preescolar grado jardín | 74.07% | 15 | 70% | 10 | 09040101 | Desarrollar la estrategia de acogida, bienestar y permanencia en las IE Oficiales del Municipio de Itagüí. | 0.51% | Informe trimestral del avance de la estrategia de acogida, bienestar y permanencia en las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Jefe de Oficina educación Inicial |  |  | 19585831 | 160600000 | 300000 | 09.2.3.2.02.02.008.33-01 | 100000 | 100000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 20% | 0 | 20% |  | 20% | 60% | 20% |  | 20%
[10 empty] | 09040102 | Promover acciones de gestión intersectorial en favor de la educación inicial. | 0.5% | Informe de las acciones intersectoriales realizadas para la educación inicial. | Jefe de Oficina educación Inicial | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.33-01 | 100000 | 111375721 | Recursos Propios | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 50% |  |  | 50% | 50%
[10 empty] | 09040103 | Crear nuevos grupos de jardín con su respectivo seguimiento | 98.99% | Informe de los grupos de jardín creados | Jefe de Oficina educación Inicial | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.33-01 | 100000 | 100000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 100% |  |  | 100%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.33-03 | 0 | 48724279 | SGP Educación
|  |  |  | 090402 | Eventos de promoción y prevención de los derechos realizados_Feria de educación inicial | 14.81% | 1 | 100% | 1 | 09040201 | Realizar la Feria y un foro en educación inicial para las IE Oficiales y privadas del Municipio de Itagüí | 100% | Informe de la realización de la feria y el foro para la educación inicial. | Jefe de Oficina educación Inicial |  |  |  | 34193976 | 34093976 | 09.2.3.2.02.02.008.33-01 | 100000 | 34193976 | Recursos Propios | 34093976 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 100% | 100%
|  |  |  | 090403 | Contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media producidos _Armonización de las bases curriculares de educación inicial de las instituciones educativas públicas y privadas. | 11.11% | 0.5 | 50% | 0.25 | 09040301 | Actualizar los currículos de educación inicial para las instituciones educativas oficiales y/o privadas del Municipio de Itagüí | 100% | Informe bimestral del avance en la actualización de los currículos de educación inicial | Jefe de Oficina educación Inicial |  |  |  | 100000 | 0 | 09.2.3.2.02.02.008.33-01 | 100000 | 100000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 25% |  | 25% | 50% | 25% |  | 25%
PROGRAMA: Educación superior para todos
OBJETIVO: Facilitar el acceso y permanencia en la educación superior de los ciudadanos de Itagüí, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de la comunidad a través de la educación terciaria.
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO BPIN | PESO PORCENTUAL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | AVANCE |  | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | FUENTES DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | OBSERVACIONES | PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO | PRESUPUESTO DEFINITIVO POR INDICADOR | PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR INDICADOR | INFORMACIÓN FINANCIERA | [5 empty] | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[8 empty] | FECHA CORTE 30/09/2024 | [11 empty] | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO OBLIGADO | E |  | F |  | M |  | A |  | M |  | J |  | J |  | A |  | S |  | O |  | N |  | D
[8 empty] | % | META | [16 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
0905 | Ampliación de las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior para todos los ciudadanos de Itagüí | 2024053600049 | 1.27% | 090501 | Documentos normativicen educación superior emitidos - Programa de becas reestructurado//Documentos de lineamientos técnicos en educación superior expedidos- Programa de becas | 0.14% | 0.5 | 0 | 0 | 09050101 | Realizar acto administrativo a través del cual se reestructure el programa de becas para el Municipio de Itagüí | 100% | Acto administrativo generado | Líder Educación Superior |  |  | 1018926324 | 1018936324 | 1018926324 | 09.2.3.3.08.02.03-01 | 100000.4 | 10000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 100% | 0
|  |  |  | 090502 | Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para la permanencia en la educación superior - beneficiados con el programa de becas (acceso y permanencia) | 95.12% | 2500 | 100% | 2734 | 09050201 | Entregar becas a los seleccionados como beneficiarios del programa de becas | 100% | Informe bimestral de los estudiantes becados en el Municipio de Itagüí, según el nuevo acto administrativo adoptado | Líder Educación Superior |  |  |  | 2855004220 | 2004336305 | 09.2.3.3.08.02.03-01 | 100000 | 1641527376 | Recursos Propios | 849075981 | 302014983 | [12 empty] | 25% | 18.96% | 25% | 12% | 25% | 69.04 | 25%
[10 empty] | 9050202 | Realizar seguimiento a los becarios del programa, con el fin de conocer la situación de ellos y realizar las acciones que busquen la permanencia en el programa de becas | 0% | Informe mensual del seguimiento realizado a los becarios | Líder Educación Superior | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.009.33-01 | 0 | 194550520 | Recursos Propios | 136334000 | 0 | [16 empty] | 30% | 30% | 30% |  | 40%
|  |  |  | 090503 | Lineamientos curriculares para las especializadas de media técnica desarrollados- IE que implementan media técnica///Entidades e instituciones de educación acompañadas en el mejoramiento de aspectos técnicos y normativos de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- ETDH"_IE que implementan media técnica | 4.75% | 24 | 82% | 20 | 09050301 | Realizar acompañamiento a las 24 IE en el manejo de las medias técnicas buscando (Pago ARL y pertinencia con el sector productivo del Municipio de Itagüí) | 100% | Informe trimestral del acompañamiento realizado a las IE para el manejo de las medias técnicas | Líder Educación Superior |  |  |  | 1117029924 | 1081037524 | 09.2.3.1.01.02.005.05-01 | 100000 | 90000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 20% | 62.59% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.1.01.02.005.05-02 | 81613599.6 | 98013600 | SGP Educación | 62111200 | 44580800
PROGRAMA: En Itagüí, dignificamos y desarrollamos la profesión docente.
OBJETIVO: Trabajar en la transformación positiva de la educación en la ciudad de Itagüi, centrándose en la dignificación de la labor docente como actor funadamental en la innovación educativa.
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO BPIN | PESO PORCENTUAL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | AVANCE |  | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | FUENTES DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | OBSERVACIONES | PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO | PRESUPUESTO DEFINITIVO POR INDICADOR | PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR INDICADOR | INFORMACIÓN FINANCIERA | [5 empty] | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[8 empty] | FECHA CORTE 30/09/2024 | [11 empty] | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO OBLIGADO | E |  | F |  | M |  | A |  | M |  | J |  | J |  | A |  | S |  | O |  | N |  | D
[8 empty] | % | META | [16 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
0906 | Apoyo al desarrollo de los procesos educativos, administrativos y de bienestar en las Instituciones Educativas de Itagüí | 202405360002 | 83.18% | 090601 | Funcionarios apoyados_Plan de bienestar estímulos e incentivos.//Número de docentes_ Plan de bienestar estímulos e incentivos. | 0.29% | 1237 | 60% | 742 | 09060101 | Apoyar el desarrollo de las actividades de bienestar docente para los directivos y Docentes de las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | 100% | Informe trimestral de las actividades de bienestar desarrolladas para los directivos y docentes del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Recursos) |  |  | 71923372983 | 72031018852 | 72030918852 | 09.2.3.2.02.02.008.26.-01 | 100000 | 107645869 | Recursos Propios | 107545869 | 0 | [12 empty] | 20% | 0 | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |  | 20%
|  |  |  | 090602 | Establecimientos educativos en operación _ IE oficiales y/o privadas intervenidas para mejorar los procesos | 12.37% | 34 | 70% | 24 | 09060201 | Realizar seguimiento y pagar oportunamente los servicios públicos de las IE Oficiales | 20% | Informe del seguimiento y pago realizado a los servicios públicos de las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Asesor Financiero |  |  |  | 77113510625.83 | 75100011285 | 09.2.3.2.02.01.001.20-01 | 100000 | 1619603317 | Recursos Propios | 1028758820 | 756881572 | [12 empty] | 17% | 58.62% | 17% | 8.5% | 17% | 8.5% | 17% |  | 17% |  | 15%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.23-01 | 0 | 64101843 | Recursos Propios | 7967796 | 5952600 | [16 empty] | 0.17
[10 empty] | 09060202 | Realizar seguimiento al proceso de contratación del aseo y verificar se preste de manera adecuada en las Instituciones Educativas Oficiales | 20% | Informe trimestral al proceso de contratación de aseo para las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Recursos) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.21-01 | 100000 | 986873498 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 20% | 58.62% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.21-02 | 0 | 1235781530 | SGP Educación | 1010554812 | 0 | [14 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
[10 empty] | 09060203 | Realizar seguimiento al proceso de contratación de la vigilancia y verificar se preste de manera adecuada en las Instituciones Educativas Oficiales | 16.67% | Informe trimestral al proceso de contratación de vigilancia para las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Recursos) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.22-01 | 100000 | 100000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 20% | 58.62% | 20% |  | 20% | 10% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.22-02 | 0 | 700883341 | SGP Educación | 700883341
[10 empty] | 09060204 | Realizar seguimiento al proceso de contratación de las Secretarias y Bibliotecarias y verificar se preste de manera adecuada en las Instituciones Educativas Oficiales | 20% | Informe trimestral al proceso de contratación de Secretaria y Bibliotecarias para las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Recursos) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.25.-01 | 100000 | 100000 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 20% | 58.62% | 20% |  | 20% | 10% | 20% |  | 20%
[10 empty] | 09060205 | Desarrollar procesos de apoyo para la prestación del servicio educativo | 0% | Informe trimestral de las actividades desarrolladas como apoyo a las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | Subsecretaria de Despacho (Recursos) | [5 empty] | 09.2.3.5.01.03.01-01 | 0 | 10483971.58 | Recursos Propios | 8465620 | 8465620 | [12 empty] | 20% | 58.62% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.20-01 | 100000 | 195140500 | SGP Educación | 184726068 | 152001307
[20 empty] | 09.2.3.2.02.01.002.20-02 | 0 | 13284248 | Recursos Propios | 8480142 | 0
[20 empty] | 09.2.3.2.02.01.002.20-01 | 0 | 2476500 | Recursos Propios | 0 | 0
[20 empty] | 09.2.3.2.01.01.003.03.02.05-01 | 0 | 9250000 | Recursos Propios | 0 | 0
[20 empty] | 09.2.3.2.01.01.003.05.02.01-01 | 0 | 2794252 | SGP Educación | 0 | 0
[20 empty] | 09.2.3.8.03.02-02 | 0 | 53050950 | Recursos Propios | 0 | 0
[10 empty] | 09060206 | Apoyar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la calidad, en las IE oficiales que lo demanden | 20% | Informe trimestral del apoyo realizado a las IE Oficiales para fortalecer sus sistemas de Calidad | Profesional Universitario (Planeación Educativa) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.008.20-01 | 100000 | 119017301 | Recursos Propios | 98736680 | [13 empty] | 20% | 58.62% | 20% |  | 20% | 10% | 20% |  | 20%
[10 empty] | 09060207 | Apoyar el mejoramiento de la infraestructura educativa de las instituciones educativas | 0% | Informe bimestral del apoyo realizado a las IE en la infraestructura educativa | Profesional Universitario (Cobertura) | [5 empty] | 09.2.3.2.02.02.005.03-01 | 0 | 49022676.25 | Recursos Propios | 44756280 | 44756280 | [12 empty] | 20% | 58.62% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.2.02.02.005.03-03 | 0 | 118273715 | SGP Educación | 73408743 | 73408743
[20 empty] | 09.2.3.2.01.01.004.01.01.04.04-03 | 0 | 9900000 | SGP Educación | 9900000 | 9900000
|  |  |  | 090603 | Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados_ Nóminas generadas oportunamente a los directivos, docentes y administrativos | 87.34% | 1237 | 76% | 939 | 09060301 | Generar oportunamente la nómina y prestaciones a los directivos docentes de las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | 100% | Informe mensual de la generación oportuna de la nómina de los directivos Docentes | Subsecretaria de Despacho (Recursos) |  |  |  | 106703472524 | 93128827223 | 09.2.3.1.01.01.001.01.09-02 | 2617903245 | 2617903245 | SGP Educación | 1769743196 | 1769743196 | [12 empty] | 16% | 57.96% | 16% | 8% | 16% | 8% | 16% |  | 16% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.1.01.01.001.01.10-02 | 239808956 | 279021592 | SGP Educación | 233563380 | 233563380 | [18 empty] | 16%
[10 empty] | 09060302 | Generar oportunamente la nómina y prestaciones a los docentes de las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | 100% | Informe mensual de la generación oportuna de la nómina de los Docentes | Subsecretaria de Despacho (Recursos) | [5 empty] | 09.2.3.1.01.01.001.01.14-02 | 9586927 | 115786912 | SGP Educación | 0 | 0 | [12 empty] | 16% | 57.96% | 16% | 8% | 16% | 8% | 16% |  | 16% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.1.01.01.001.01.12-02 | 30352326800 | 31757388671 | SGP Educación | 19202147664 | 19202147664 | [14 empty] | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20%
[10 empty] | 09060303 | Generar oportunamente la nómina y prestaciones a los Administrativos de las IE Oficiales del Municipio de Itagüí | 100% | Informe mensual de la generación oportuna de la nómina de los Administrativos de las IE Oficiales | Subsecretaria de Despacho (Recursos) | [5 empty] | 09.2.3.1.01.02.005.04-01 | 494221 | 494221 | Recursos Propios | 0 | 0 | [12 empty] | 16% | 57.96% | 16% | 8% | 16% | 8% | 16% |  | 16% |  | 20%
[20 empty] | 09.2.3.1.01.01.001.01.11-01 | 74835 | 9504900 | Recursos Propios | 0 | 0 | [14 empty] | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 20%
Firma: | [10 empty] | Firma: | [10 empty] | Firma:
Elaboró: (Nombre y Cargo del Enlace - Unidad Administrativa) | [10 empty] | Revisó: (Nombre y Cargo del Profesional Subdireccion de proyectos) | [10 empty] | Aprobó:(Nombre y Cargo del Secretario y/o Jefe de Unidad Administrativa)
Note on J46: Se están atendiendo 9891
Note on N104: Por acá salen las transferencias